## Impediment Log
IMPEDIMENT LOG
ID | Fecha | Impedimento | Plan de acción | Responsable | Comentario
ID-006 | 2025-09-22 | Problema con la implementación de buttons sheets | Se buscarán alternativas de librerias para la realización de modales. | Ángel Soto
ID-005 | 2025-09-24 | Problema con la implementación de buttons sheets | Se optó por el momento para mostrar la información del modal en una vista aparte para poder siguir avanzando. se retomará durante el fin de semana para tomarlo con calma | Ángel Soto
ID-005 | 2025-09-28 | Vacaciones | Se avanzó todo lo relacionado al backend durante la semana, para no frenar el desarrollo durante las vacaciones, si se llegasen a encontrar bugs durante ese periodo, se tomaran a primera hora. | Franco Reyes | Esto frenará el desarrollo de backend por una semana
ID-006 | 2025-10-11 | Llegada de Amazon Alexa | Se compró una Amazon Alexa, y está en camino, por mientras se investigará y se harán pruebas de concepto para comenzar a probar apenas llegue el dispositivo. | Development Team