## Bitacora Daily Meeting
BITACORA DAILY MEETING
Fecha | Presentes | Preguntas | Respuestas | Comentario
2025-10-20 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Investigar sobre la creación de Intents con Alexa
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Intentar crear los primeros servicios básicos con alexa (preguntar quien vive en casa, etc)
|  | ¿tienes impedimentos? | No por ahora
2025-10-20 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se desarrollo la logica del provider de las subscripciones y se completo documentación
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Desarrollar la vista de ayuda de para el usuario.
|  | ¿tienes impedimentos? | Estoy teniendo problemas para compilar el proyecto
2025-10-22 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Creé el primer servicio de manera privada (no ha sido lanzada a uso público)
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Buscaré la mejor forma de añadir el tema de las suscripciones
|  | ¿tienes impedimentos? | Falta de claridad en planes, features y costos
2025-10-22 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Desarrolle la vista de ayuda para el usuario. (Mock)
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Continuaré avanzando los mocks de las vistas para conectarlas cuando estén las apis
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-10-25 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se añadió el uso de suscripciones de manera sencilla (sin pagos de por medio hasta salir a productivo)
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Investigaré como bloquear accesos al usuario segun las features de la suscripción
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-10-25 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se afinaron los requerimientos de algunas historias y mejoraron los flujos de creación de hogar
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Continuar mejorando la traduccion de los componentes
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-10-25 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se bloquearon accesos de funcionalidades segun la suscripción
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Agregar distintas suscripciones y funcionalidades para cada una
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-10-25 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se mejoró la funcionalidad de cambio de idioma integrando una libreria especializada
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Continuar traduciendo la app
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-10-28 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se crearon distintas suscripciones con sus respectivas funcionalidades
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Trabajar en el formulario de ayuda.
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-10-28 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Intentar resolver el problema con la compilación del proyecto
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Continuar intentando resolver el problema
|  | ¿tienes impedimentos? | Actualmente el proyecto lanza un error desconocido que no arroja log por consola
2025-10-30 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Trabajé en el formulario de soporte, sin subida de archivos
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Investigar la mejor manera de subir archivos
|  | ¿tienes impedimentos? | Centralizar la subida de binarios al servidor
2025-10-30 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Intentar resolver el problema con la compilación del proyecto
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Continuar intentando resolver el problema
|  | ¿tienes impedimentos? | Actualmente el proyecto lanza un error desconocido que no arroja log por consola
2025-11-02 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se trabajó en un Microservicio para la subida de archivos al servidor, de manera independiente a la API de la plataforma.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Refactorizar todos los servicios de la aplicacion que subían archivos
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-11-02 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Intentar resolver el problema con la compilación del proyecto
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Continuar intentando resolver el problema
|  | ¿tienes impedimentos? | Actualmente el proyecto lanza un error desconocido que no arroja log por consola
2025-11-04 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se adaptaron los servicios anteriores que requerian subir archivos al nuevo microservicio
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Investigar sobre costos del proyecto
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-11-04 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Creé un nuevo proyecto al cual estoy migrando las cosas del antiguo proyecto de a poco para encontrar la falla
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Seguir migrando los componentes del proyecto
|  | ¿tienes impedimentos? | Si, actualmente tengo aun problemas con la compilación del proyecto
2025-11-07 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se juntó informacion sobre los costos del proyecto en un entorno productivo
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Prepararemos la presentación para la presentacion de prueba
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-11-07 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | En colaboración con Franco se encotró el problema que estaba provocando el que no se pudiera compilar el proyecto
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Comenzar a desarrollar de nuevo las funcionalidades que se eliminaron en la busqueda del error
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-11-11 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-11-11 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-11-13 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-11-13 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-11-15 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-11-15 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-10-23 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-10-23 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?