## Sprint 2
NO-001 | Como usuario, quiero configurar mis preferencias de notificaciones, para recibir solo lo que me interesa.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-001 | El usuario puede acceder a Configuración › Notificaciones desde su perfil o menú principal. | Completado
C-002 | La sección muestra una lista de tipos de notificaciones agrupadas por categoría, por ejemplo: Tareas (nuevas tareas asignadas, tareas completadas, recordatorios de vencimiento), Hogar (nuevos miembros, cambios de roles, ediciones de información del hogar) y Compras (nuevos ítems, artículos comprados, lista completada). | Completado
C-003 | Cada tipo de notificación tiene un interruptor (toggle) que permite activarla o desactivarla individualmente. | Completado
C-004 | Las preferencias se guardan en la base de datos y se aplican inmediatamente a futuras notificaciones. | Completado
C-005 | El usuario puede elegir canales de notificación disponibles (push, email, in-app). | Completado
C-006 | Si se desactiva un canal (por ejemplo, push), se detienen las notificaciones de ese tipo por ese medio. | Completado
C-007 | Al cambiar una preferencia, se muestra un mensaje de confirmación: “Preferencias de notificación actualizadas”. | Completado
C-008 | Si ocurre un error de red o servidor, las preferencias no cambian y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-009 | Las preferencias son individuales por usuario, no afectan a otros miembros del hogar. | Completado
C-010 | Las configuraciones se persisten y se mantienen al cerrar y volver a abrir la aplicación. | Completado
C-011 | Si el usuario reinstala la app o cambia de dispositivo, sus preferencias se recuperan automáticamente tras iniciar sesión. | Completado
C-012 | Los tipos de notificación desactivados no deben generar alertas ni aparecer en el centro de notificaciones. | Completado
C-013 | El sistema garantiza que, por defecto, todas las notificaciones críticas (como cambios de acceso o seguridad) se mantienen activadas y no pueden desactivarse. | Completado
C-014 | Se registra en la bitácora de auditoría cualquier cambio de configuración: usuario, campos modificados y fecha/hora. | Completado
NO-002 | Como usuario, quiero recibir notificaciones push, para estar al tanto de actividades y recordatorios.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-015 | Al iniciar sesión por primera vez, la aplicación solicita permiso para enviar notificaciones push según las políticas del sistema operativo (Android/iOS). | Completado
C-016 | Si el usuario acepta, el dispositivo registra un token de notificación único asociado a su cuenta en la base de datos. | Completado
C-017 | Si el usuario rechaza el permiso, la app muestra una notificación interna explicando cómo activarlas manualmente desde la configuración del sistema. | Completado
C-018 | El usuario puede activar o desactivar tipos de notificaciones desde Configuración › Notificaciones. | Completado
C-019 | Las notificaciones muestran al menos: título, mensaje y hogar relacionado. | Completado
C-020 | Al pulsar una notificación, la app abre la pantalla correspondiente (por ejemplo, detalle de tarea o evento). | Completado
C-021 | Las notificaciones se entregan en ≤ 3 segundos desde la generación del evento, siempre que el dispositivo tenga conexión. | Completado
C-022 | Si el usuario tiene varios dispositivos, las notificaciones se envían a todos los tokens activos asociados a su cuenta. | Completado
C-023 | Si el token de un dispositivo expira o es inválido, el sistema lo elimina automáticamente y no reintenta indefinidamente. | Completado
C-024 | Las notificaciones no se duplican; el sistema evita envíos repetidos del mismo evento al mismo usuario. | Completado
C-025 | En caso de falla del servicio push, el evento queda registrado para reenvío posterior (reintento controlado). | Completado
C-026 | Los usuarios con notificaciones push desactivadas aún pueden ver notificaciones in-app (si habilitadas). | Completado
C-027 | El envío de notificaciones se audita registrando: tipo, destinatario, hora de envío, resultado (éxito/error) y dispositivo. | Completado
NO-004 | Como usuario, quiero tener un canal donde pueda pedir ayuda, para resolver dudas y reportar errores
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-028 | El usuario puede acceder al canal de ayuda desde el menú principal o desde la sección Configuración › Soporte / Ayuda. | Completado
C-029 | Al abrir el canal, se muestra un formulario de contacto con los siguientes campos: Asunto o tipo de consulta (selección: duda, error, sugerencia, otro), Descripción del problema o mensaje (campo obligatorio, mínimo 10 caracteres) y Adjuntar imágenes (opcional, permite 1–3 archivos). | Completado
C-030 | Los formatos de imagen permitidos son JPG, PNG o WebP, con tamaño máximo de 5 MB por archivo. | Completado
C-031 | Si el usuario intenta enviar sin completar el campo obligatorio, se muestra un mensaje de error claro y no se envía el formulario. | Completado
C-032 | Al presionar Enviar, el sistema: Valida los campos y archivos, Envía el contenido al servidor de soporte o bandeja de atención (endpoint interno o correo configurado), Muestra un indicador de carga durante el envío. | Completado
C-033 | Si el envío es exitoso, se muestra un mensaje de confirmación: “Tu mensaje ha sido enviado correctamente. Nos pondremos en contacto contigo pronto.” | Completado
C-034 | Si ocurre un error de red o servidor, se muestra un mensaje: “No se pudo enviar el mensaje. Intenta nuevamente.” y se conserva el contenido para reintentar. | Completado
C-035 | El formulario incluye una opción de borrar o reiniciar para limpiar los campos antes de enviar otro mensaje. | Completado
C-036 | Los datos enviados se almacenan en la base de datos con los siguientes campos mínimos: user_id, tipo, mensaje, fecha_envio, estado (pendiente, revisado, respondido), adjuntos[]. | Completado
C-037 | Si el usuario está autenticado, el formulario rellena automáticamente su nombre y correo (solo lectura o visible en resumen). | Completado
C-038 | Los administradores o equipo de soporte pueden acceder a los mensajes en el panel interno para gestionar respuestas o marcar estado. | Completado
C-039 | Se notifica internamente a soporte (por correo o dashboard) cada vez que se recibe un nuevo mensaje. | Completado
C-040 | En caso de adjuntar imágenes, se suben primero de forma segura (con token temporal) antes de enviarse al backend. | Completado
C-041 | El sistema registra en la bitácora de auditoría: quién envió el mensaje, fecha/hora, tipo de consulta y si incluía adjuntos. | Completado
SU-001 | Como usuario, quiero que mi suscripción se renueve o expire automáticamente, para no preocuparme por el estado de la cuenta.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-042 | El sistema gestiona las suscripciones de usuario con un ciclo definido (mensual o anual, según el plan activo). | Completado
C-043 | Si la suscripción está activa con pago automático, se renueva automáticamente en la fecha de vencimiento sin intervención del usuario. | Completado
C-044 | Si el método de pago falla o expira, el sistema realiza hasta 3 intentos automáticos (según configuración del gateway de pago). | Completado
C-045 | Si tras los intentos el pago no se completa, la suscripción cambia a estado “Pendiente de pago” y se notifica al usuario. | Completado
C-046 | Si el pago sigue sin completarse después del período de gracia (por ejemplo, 5 días), la suscripción cambia a estado “Expirada” y las funcionalidades premium se bloquean automáticamente. | Completado
C-047 | Al renovar exitosamente, el sistema registra la nueva fecha de inicio y expiración de la suscripción. | Completado
C-048 | Los usuarios con suscripciones automáticas activas pueden cancelar la renovación en cualquier momento desde la sección “Mi suscripción”. | Completado
C-049 | Si la renovación está cancelada, el sistema permite usar las funciones premium hasta la fecha de vencimiento y luego la cuenta pasa a estado “Expirada” automáticamente. | Completado
C-050 | Los cambios de estado de la suscripción se reflejan en tiempo real en la interfaz del usuario (Activo / Pendiente / Expirada / Cancelada). | Completado
C-051 | El sistema envía notificaciones automáticas (push o email) en los siguientes casos: Renovación exitosa, Falla de pago, Suscripción próxima a expirar (48 h antes) y Expiración definitiva. | Completado
C-052 | Todos los eventos de pago y cambios de estado se registran en la base de datos con: user_id, estado_anterior, estado_nuevo, fecha, método_pago, referencia_transacción. (Buscar nombres acordes) | Completado
C-053 | Los datos de pago no se almacenan directamente en RoomAid; solo se guarda el token seguro del gateway (Stripe, Transbank, etc.). | Completado
C-054 | Si ocurre un error en el procesamiento del pago o comunicación con el gateway, el sistema reintenta y notifica al usuario con mensaje claro. | Completado
C-055 | Los administradores pueden consultar un historial de suscripciones y renovaciones en el panel de control. | Completado
C-056 | El proceso de renovación/expiración se ejecuta de manera automática y programada, sin requerir acciones manuales.
SU-004 | Como usuario, quiero poder seleccionar un hogar al cual aumentar la suscripción, para disfrutar de beneficios que mejoren la gestión del hogar
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-057 | El usuario puede acceder a la sección “Suscripciones” desde el menú principal o desde la vista del hogar. | Completado
C-058 | Si el usuario pertenece a más de un hogar, se muestra una lista con todos sus hogares activos para elegir a cuál aplicar la suscripción. | Completado
C-059 | Cada hogar en la lista muestra: Nombre del hogar, Estado actual de suscripción (Gratuita, Premium activa, Expirada) y Fecha de vencimiento (si aplica) | Completado
C-060 | Al seleccionar un hogar sin suscripción activa, se habilita la opción “Aumentar a plan Premium”. | Completado
C-061 | Si el hogar ya tiene una suscripción Premium activa, se muestra un mensaje: “Este hogar ya cuenta con un plan activo.” | Completado
C-062 | Al continuar, el usuario puede elegir el plan y duración (Mensual / Anual) y el método de pago (según el gateway configurado). | Completado
C-063 | Antes de confirmar, el sistema muestra un resumen de compra con: Nombre del hogar seleccionado, Plan elegido, Costo y período y Fecha de renovación automática (si aplica). | Completado
C-064 | Al confirmar el pago, el sistema asocia la suscripción directamente al hogar seleccionado, no a la cuenta personal. | Completado
C-065 | Si el pago es exitoso, se muestra un mensaje de confirmación: “Suscripción activada correctamente para el hogar [nombre].” | Completado
C-066 | Si el pago falla o se cancela, la suscripción no se crea y se muestra mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-067 | Una vez activado el plan, el hogar obtiene acceso inmediato a las funcionalidades Premium (según las condiciones del plan). | Completado
C-068 | Los cambios se reflejan en ≤ 2 segundos en la vista del hogar y en el panel de suscripciones. | Completado
C-069 | Todos los eventos de suscripción (alta, renovación, cancelación, error) se registran en la base de datos con: user_id, home_id, plan, estado, fecha, transacción_id. (Buscar nombres acordes para las columnas y tabla) | Completado
C-070 | En caso de error de red o servidor, la operación no se completa y se conserva el estado anterior del hogar. | Completado
C-071 | Se registra en la bitácora de auditoría: usuario que activó o modificó la suscripción, hogar afectado, plan seleccionado y fecha/hora. | Completado
SU-002 | Como usuario tester, quiero acceder a una suscripción de prueba, para experimentar la app antes de pagar.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-072 | Los Administradores de roomaid pueden ofrecer una suscripción de prueba gratuita disponible solo para nuevos usuarios o hogares sin suscripción previa. | Completado
C-073 | Al activar la prueba, se crea un registro de suscripción con: Estado: Activa (Test). Duración predeterminada: Siempre por defecto, pero se puede configurar por fechas (configurable), Fecha de inicio y fecha de expiración automática. | Completado
C-074 | Durante el período de prueba, el hogar obtiene acceso completo a todas las funciones Premium sin restricciones. | Completado
C-075 | El sistema muestra una etiqueta visible o indicador “Modo prueba” en la sección de suscripción o en la configuración del hogar. | Completado
C-076 | El usuario puede cancelar la prueba en cualquier momento antes de que finalice, sin cargos. | Completado
C-077 | Una vez finalizada la prueba, la suscripción expira automáticamente y el hogar vuelve al plan gratuito, mostrando mensaje: “Tu período de prueba ha finalizado.” | Completado
C-078 | Antes de la expiración (por ejemplo, 48 horas antes), el sistema envía una notificación o recordatorio para invitar al usuario a suscribirse. | Completado
C-079 | Cada hogar o usuario solo puede activar una prueba gratuita (controlada por user_id o home_id). (una por hogar) | Completado
C-080 | Si el usuario intenta activar otra prueba, se muestra mensaje claro: “Ya has utilizado tu período de prueba gratuito.” | Completado
C-081 | El sistema no requiere método de pago previo para activar la prueba gratuita. | Completado
C-082 | Si el usuario decide actualizar al plan Premium durante la prueba, el plan pago reemplaza inmediatamente al tester y la fecha de renovación se ajusta según la compra. | Completado
C-083 | En caso de error de red o servidor, la activación de la prueba no se completa y se mantiene el estado anterior del hogar, mostrando un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-084 | Todos los eventos relacionados con la prueba (activación, expiración, conversión a plan pago) se registran en la base de datos con: user_id, home_id, tipo_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado. (Buscar nombres acordes para las tablas y columnas) | Completado
C-085 | El proceso de activación debe completarse en ≤ 2 segundos en condiciones normales de red. | Completado
SU-007 | Como usuario , quiero tener acceso a cancelar mi suscripción antes que se renueve, para evitar gastos no deseados
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-086 | El usuario puede acceder a la sección “Mi suscripción” desde su perfil o desde el menú de configuración. | Completado
C-087 | Si la suscripción está activa con renovación automática, se muestra la opción “Cancelar renovación automática”. | Completado
C-088 | Al seleccionar la opción, el sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Estás seguro de cancelar la renovación automática? Podrás seguir usando las funciones premium hasta [fecha de expiración].” | Completado
C-089 | Al confirmar, la suscripción cambia a estado “Cancelada (en curso)”, manteniendo los beneficios activos hasta la fecha de expiración. | Completado
C-090 | Si el usuario cancela antes del cobro, no se genera ningún cargo adicional. | Completado
C-091 | El sistema muestra un mensaje de confirmación tras la acción: “Tu renovación automática ha sido cancelada correctamente.” | Completado
C-092 | El usuario puede reactivar la renovación antes de la fecha de vencimiento, siempre que el plan siga disponible. | Completado
C-093 | Si la suscripción ya está vencida o cancelada, la opción no aparece y se muestra el mensaje: “Tu plan actual no tiene renovación activa.” | Completado
C-094 | La cancelación se registra de inmediato en el sistema y en el gateway de pago, asegurando que no se realicen cobros automáticos posteriores. | Completado
C-095 | En caso de error de red o fallo en el gateway, la operación no se completa; se mantiene el estado anterior y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-096 | El estado actualizado se refleja en la interfaz en ≤ 2 segundos tras la confirmación. | Completado
C-097 | El sistema envía una notificación (push o email) confirmando la cancelación, incluyendo la fecha exacta de expiración del servicio. | Completado
C-098 | El usuario mantiene acceso a las funciones premium hasta el final del ciclo de facturación actual. | Completado
C-099 | Todos los eventos de cancelación se registran en la base de datos con: user_id, home_id, plan, estado_anterior, estado_nuevo, fecha, referencia_transacción. (Buscar nombres acordes para la tabla y columnas) | Completado
SU-003 | Como usuario, quiero ver los planes y beneficios disponibles, para elegir el más adecuado para mí.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-100 | El usuario puede acceder a la sección “Planes y beneficios” desde el menú principal o la vista de suscripción. | Completado
C-101 | La sección muestra de forma clara todos los planes disponibles, por ejemplo: Gratuito (plan básico), Premium mensual y Premium anual. (Opcional) Prueba gratuita, si aplica. | Completado
C-102 | Cada plan muestra su información básica: Nombre del plan, Precio y período (mensual, anual, gratuito), Descripción breve del objetivo del plan, Lista de beneficios y características incluidas. | Completado
C-103 | Los beneficios deben presentarse en formato comparativo (por ejemplo, tabla o tarjetas) para facilitar la elección del usuario. | Completado
C-104 | Los beneficios mínimos mostrados por plan pueden incluir: Cantidad máxima de miembros por hogar, Acceso a funciones premium (listas, tareas avanzadas, estadísticas, notificaciones), Soporte prioritario o ampliado o Almacenamiento adicional o acceso anticipado a nuevas funciones. | Completado
C-105 | El sistema debe destacar visualmente el plan recomendado (por ejemplo, “Más popular” o “Mejor valor”). | Completado
C-106 | El usuario puede seleccionar un plan para ver más detalles o proceder a la suscripción. | Completado
C-107 | Al seleccionar un plan, el sistema muestra un resumen detallado con precio final, impuestos (si aplica) y período de facturación. | Completado
C-108 | Los datos de planes y precios se obtienen de forma dinámica desde la base de datos o el servicio de pagos (no están fijos en el frontend). | Completado
C-109 | En caso de error de conexión o carga, se muestra un mensaje claro: “No se pudieron cargar los planes. Intenta nuevamente.” | Completado
C-110 | Los textos e importes se muestran en el idioma y moneda configurados por el usuario o detectados automáticamente. | Completado
C-111 | El tiempo de carga inicial no debe superar los 2 segundos en condiciones normales de red. | Completado
C-112 | El sistema registra en la bitácora de auditoría las vistas de planes (usuario, fecha, plan consultado) para análisis de uso. | Completado