## Bitacora Daily Meeting
BITACORA DAILY MEETING
Fecha | Presentes | Preguntas | Respuestas | Comentario
2025-11-10 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Trabajé en las APIs de Gestión de Anuncios para el hogar
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Trabajaré en las APIs de configurar Reglas del Hogar
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-11-10 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se realizó y modifico el tab del root del proyecto para aceptar una nueva ruta, se actualizó la logica del home provider, para aceptar los errores que vienen desde el backend
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Comenzaré el desarrollo del tablero de anuncios
|  | ¿tienes impedimentos? | no
2025-11-14 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Trabajé en la API de Reglas del Hogar y Refactorizé todo lo que tenia que ver con tareas para integrar la gamificación
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Generar las sentencias SQL de las Estadísticas para los usuarios que ganan puntaje por realizar tareas
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-11-14 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Comencé con el desarrollo de las vistas del tablero de anuncios y refactorice alguno de los componentes y sus servicios
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Continuaré con el desarrollo de los componentes del tablero de anuncios
|  | ¿tienes impedimentos? | no
2025-11-17 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se creó la API de Votaciones y entregué las APIs para las estadísticas de los usuarios.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Prepararemos los flujos que se probarán para la presentacion final
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-11-17 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | mejoré el crear y editar un "Post" del tablero de anuncios. para ser más amigable con la visual del usuario.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Comenzaré a desarrollar las funcionalidades y vistas para las votaciónes.
|  | ¿tienes impedimentos? | no
2025-11-20 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Corregí unos bugs que levantó Ángel y avanzamos con los documentos para la presentación
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Preparar los flujos de prueba y documentacion para la presentacion final
|  | ¿tienes impedimentos? | Nop
2025-11-20 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Mejoró la inicialización del onboarding, evitando una falla recurrente al iniciar sesión, Se creo las vistas para las votaciónes, incluyendo un buttomSheet para su creación. una vista del listado de votaciones y una individual para ver el detalle.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Revisar los documentos para la presentación y entrega del proyecto para la fase 2.
|  | ¿tienes impedimentos? | No