## Sprint 2
US-004 | Como usuario, quiero eliminar mi cuenta, para dar de baja mi participación cuando lo desee.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-001 | La opción “Eliminar mi cuenta” está disponible en Configuración › Seguridad solo para el usuario autenticado. | Completado
C-002 | Antes de eliminar, el sistema solicita reautenticación (contraseña/SSO/biometría) si la sesión tiene >10 min de antigüedad. | Completado
C-003 | Se muestra un diálogo de confirmación con consecuencias: pérdida de acceso, eliminación de datos personales y cierre de sesión en todos los dispositivos. | Completado
C-004 | Si el usuario es único administrador de algún hogar, se bloquea la eliminación hasta transferir propiedad o eliminar esos hogares esto en el caso de que haya más personas en el hogar. | Completado
C-005 | Al confirmar, se revocan todas las sesiones y tokens del usuario (logout global inmediato). | Completado
C-006 | Se desvinculan proveedores SSO asociados (p. ej., Google) para evitar reingresos con la misma identidad. | Completado
C-007 | Se eliminan de la base de datos los datos personales del usuario (perfil, preferencias, claves de notificación). | Completado
C-008 | En contenidos compartidos (tareas, comentarios, históricos del hogar) el sistema anonimiza el autor (p. ej., “Usuario eliminado”) manteniendo la integridad del historial. | Completado
C-009 | Se eliminan o anonimizan archivos/fotos subidos por el usuario, salvo que sean imprescindibles para la coherencia del hogar. | Completado
C-010 | La operación finaliza con mensaje de confirmación y redirección a la pantalla inicial. | Completado
C-011 | En caso de error de red o servidor, se muestra mensaje claro y opción de reintentar; no se deja el estado a medias (o todo eliminado o nada). | Completado
C-012 | Tiempo de ejecución: la solicitud responde en ≤ 3 s; si hay procesos pesados (borrado en almacenamiento), se encola y se garantiza su completitud. | Completado
C-013 | Cumplimiento: no se conservan datos personales más allá de lo legalmente requerido (logs mínimos y facturación, si aplica), documentado en política de privacidad. | Completado
C-014 | Auditoría: se registra un evento “account_deleted” con marca de tiempo | Completado
US-005 | Como usuario, quiero pasar por un proceso de onboarding inicial, para aprender a usar la aplicación fácilmente.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-015 | Al ingresar por primera vez después del registro, el usuario es dirigido automáticamente al proceso de onboarding inicial. | Completado
C-016 | El onboarding muestra una pantalla introductoria que explica brevemente el propósito de RoomAid (organización de hogares y tareas compartidas). | Completado
C-017 | El flujo guía al usuario directamente a la creación de su primer hogar. | Completado
C-018 | El formulario de creación del hogar incluye el nombre del hogar. | Completado
C-019 | El formulario da la opción de unirse al hogar mediante un código. | Completado
C-020 | Si el usuario intenta continuar sin nombre de hogar, se muestra un mensaje de error claro y no se permite avanzar. | Completado
C-021 | Al guardar, el hogar se crea en la base de datos y se asocia automáticamente al usuario como administrador. | Completado
C-022 | Tras crear el hogar, el sistema muestra un mensaje de éxito: “¡Tu hogar ha sido creado correctamente!”. | Completado
C-023 | Una vez completado el onboarding, el usuario es redirigido al panel principal del hogar. | Completado
C-024 | El onboarding no se vuelve a mostrar en futuras sesiones (solo la primera vez o hasta que se cree un hogar). | Completado
C-025 | En caso de error de red o servidor, el flujo se detiene, muestra mensaje claro y permite reintentar la creación del hogar. | Completado
C-026 | El proceso completo de creación debe completarse en ≤ 3 segundos en condiciones normales de red. | Completado
TA-001 | Como usuario, quiero asignar tareas a un miembro específico, para que haya claridad en las responsabilidades.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-027 | Al crear o editar una tarea, el formulario incluye el campo “Asignado a”, que muestra la lista de miembros del hogar. | Completado
C-028 | Solo los miembros del hogar pueden seleccionarse como responsables (no usuarios externos). | Completado
C-029 | Si no se selecciona ningún miembro, la tarea se considera sin asignar y puede ser tomada por cualquier miembro (según reglas del hogar). | Completado
C-030 | El usuario puede cambiar el responsable de una tarea en cualquier momento, siempre que tenga permisos (ej. administrador o creador de la tarea). | Completado
C-031 | Al guardar la tarea, el sistema asocia el ID del miembro asignado y lo refleja en la base de datos. | Completado
C-032 | La tarea asignada muestra en la interfaz el nombre y/o avatar del miembro responsable. | Completado
C-033 | El miembro asignado recibe una notificación cuando se le asigna o reasigna una tarea. | Completado
C-034 | Si un miembro asignado abandona o es eliminado del hogar, las tareas que tenía asignadas pasan a estado “sin asignar”. | Completado
C-035 | En caso de error de red o servidor, los cambios no se aplican y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-036 | Los cambios se reflejan en ≤ 2 segundos en la vista de tareas del hogar. | Completado
C-037 | Se registra en la bitácora de auditoría: quién creó o reasignó la tarea, a quién se asignó y la fecha/hora. | Completado
TA-002 | Como usuario, quiero crear tareas en el hogar, para organizarnos mejor.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-038 | El usuario puede acceder a la opción “Crear tarea” desde la vista del hogar o de una habitación específica. | Completado
C-039 | El formulario de creación incluye los campos: Título (obligatorio, entre 3 y 50 caracteres), Notas (opcional, hasta 100 caracteres),Asignado a (miembro del hogar, opcional), | Completado
C-040 | Fecha límite (opcional, no puede ser anterior a la fecha actual),Repetición (opcional: diaria, semanal, mensual, personalizada) y Habitación. | Completado
C-041 | Si el usuario no llena los campos obligatorios (p. ej. título), se muestra un mensaje de error claro y no se crea la tarea. | Completado
C-042 | Al guardar, la tarea se almacena en la base de datos y aparece inmediatamente en la lista de tareas del hogar o de la habitación correspondiente. | Completado
C-043 | La nueva tarea queda con estado inicial “Pendiente”. | Completado
C-044 | La tarea creada es visible para todos los miembros del hogar. | Completado
C-045 | El miembro asignado (si lo hay) recibe una notificación informando que tiene una nueva tarea. | Completado
C-046 | El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Tarea creada correctamente”. | Completado
C-047 | En caso de error de red o servidor, la tarea no se crea y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-048 | Los cambios se reflejan en ≤ 2 segundos en condiciones normales de red. | Completado
C-049 | Se registra en la bitácora de auditoría: quién creó la tarea, a qué hogar pertenece, y fecha/hora de creación. | Completado
C-050 | Solo los miembros del hogar pueden crear tareas dentro de él (usuarios externos no tienen acceso). | Completado
C-051 | La vista de tareas se actualiza automáticamente para todos los miembros del hogar conectados. | Completado
TA-003 | Como usuario, quiero editar o eliminar tareas, para mantenerlas actualizadas.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-052 | El usuario puede acceder a las opciones “Editar” y “Eliminar” desde el detalle de una tarea o mediante menú contextual en la lista. | Completado
C-053 | Solo los miembros del hogar con permisos (creador de la tarea o administrador) pueden editar o eliminar tareas. | Completado
C-054 | Si el usuario intenta guardar cambios sin completar campos obligatorios, se muestra un mensaje de error claro. | Completado
C-055 | Al guardar, los cambios se persisten en la base de datos y se reflejan en la interfaz de todos los miembros del hogar en ≤ 2 segundos. | Completado
C-056 | Al eliminar una tarea, el sistema muestra una confirmación: “¿Deseas eliminar esta tarea? Esta acción no se puede deshacer.” | Completado
C-057 | Tras confirmar la eliminación, la tarea desaparece de la lista y se muestra un mensaje de éxito: “Tarea eliminada correctamente.” | Completado
C-058 | Si ocurre un error de red o servidor, no se aplican los cambios ni se elimina la tarea, y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-059 | Las tareas eliminadas no deben ser visibles para ningún miembro del hogar y se eliminan de la base de datos (o se marcan como inactivas si hay auditoría). | Completado
C-060 | Se mantiene una bitácora de auditoría con la siguiente información: usuario que editó o eliminó la tarea, fecha y hora de la acción y cambios realizados (en caso de edición). | Completado
C-061 | El sistema garantiza la integridad de los datos: no se permite editar o eliminar tareas ya completadas si el hogar tiene esa política activada. | Completado
C-062 | El flujo de edición o eliminación debe completarse en ≤ 2 segundos en condiciones normales de red. | Completado
TA-004 | Como usuario, quiero definir prioridad en las tareas, para enfocarnos en lo más importante.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-063 | Al crear o editar una tarea, el formulario incluye el campo “Prioridad” con las opciones: Low (Baja), Medium (Media) y High (Alta) | Completado
C-064 | Si el usuario no selecciona una prioridad, la tarea se guarda con prioridad Medium por defecto. | Completado
C-065 | La prioridad seleccionada se guarda en la base de datos junto con el resto de los datos de la tarea. | Completado
C-066 | En la lista de tareas, la prioridad se muestra visualmente (por color, ícono o etiqueta): Low → color verde o indicador suave, Medium → color amarillo o neutro y High → color rojo o destacado. | Completado
C-067 | El usuario puede filtrar o ordenar las tareas por prioridad desde la vista general o por habitación. | Completado
C-068 | En los detalles de la tarea, la prioridad se muestra de forma clara e identificable. | Completado
C-069 | Solo los usuarios con permiso para editar tareas (creador o administrador) pueden cambiar la prioridad. | Completado
C-070 | Los cambios de prioridad se reflejan en todos los dispositivos y miembros del hogar en ≤ 2 segundos. | Completado
C-071 | En caso de error de red o servidor, no se aplican los cambios y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-072 | Se registra en la bitácora de auditoría cada cambio de prioridad, indicando: usuario que lo modificó, valor anterior, valor nuevo y fecha/hora. | Completado
C-073 | Las tareas completadas conservan la prioridad definida para fines de historial y métricas. | Completado
TA-007 | Como usuario, quiero ver el historial de tareas completadas, para llevar un registro de logros.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-074 | Existe una sección o pestaña “Historial de tareas” accesible desde la vista del hogar o del panel de tareas. | Completado
C-075 | El historial muestra únicamente las tareas marcadas como completadas por cualquier miembro del hogar. | Completado
C-076 | Las tareas completadas se muestran ordenadas por fecha de finalización (más recientes primero). | Completado
C-077 | El usuario puede filtrar o buscar por: miembro, rango de fechas, o habitación. | Completado
C-078 | Al marcar una tarea como completada, esta se mueve automáticamente del listado activo al historial. | Completado
C-079 | El historial se actualiza en tiempo real para todos los miembros del hogar conectados. | Completado
C-080 | En caso de error de red o servidor, se muestra un mensaje claro y opción de reintentar carga. | Completado
C-081 | El historial muestra un mensaje informativo si no hay tareas completadas: “Aún no hay tareas finalizadas.” | Completado
C-082 | Los datos del historial se persisten en la base de datos y no se eliminan al cerrar la app. | Completado
C-083 | Se garantiza que los registros no pueden ser editados una vez completadas las tareas. | Completado
C-084 | El sistema registra en la bitácora de auditoría quién completó la tarea y cuándo. | Completado
TA-008 | Como usuario, quiero ver la lista de tareas pendientes, para organizar mi tiempo y colaborar con el grupo.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-085 | El usuario puede acceder a una vista “Tareas pendientes” dentro del hogar o de una habitación específica. | Completado
C-086 | La lista muestra todas las tareas con estado “Pendiente” o “En progreso” asociadas al hogar. | Completado
C-087 | Las tareas se ordenan por fecha límite (más próximas primero) o por prioridad si el sistema la maneja. | Completado
C-088 | El usuario puede filtrar la lista por: habitación, miembro asignado, o rango de fechas. | Completado
C-089 | El usuario puede buscar tareas por nombre o palabra clave. | Completado
C-090 | Si no hay tareas pendientes, se muestra un mensaje informativo: “No hay tareas pendientes por ahora.” | Completado
C-091 | Los cambios (creación, edición, finalización de tareas) se reflejan en tiempo real en la lista de todos los miembros del hogar. | Completado
C-092 | En caso de error de red o servidor, se muestra un mensaje claro y opción de reintentar carga. | Completado
C-093 | Al seleccionar una tarea, se puede ver su detalle completo (descripción, asignado, historial, comentarios si aplica). | Completado
C-094 | El tiempo de carga de la lista no debe exceder 2 segundos en condiciones normales de red. | Completado
C-095 | Solo los miembros del hogar pueden ver la lista de tareas pendientes del hogar correspondiente. | Completado
C-096 | El sistema registra en la bitácora de auditoría la última vez que un usuario visualizó la lista de tareas, para análisis de actividad (opcional). | Completado
FI-001 | Como usuario, quiero crear listas de compras compartidas, para organizarnos con lo que falta en casa.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-097 | El usuario puede acceder a una sección “Listas de compras” dentro del hogar. | Completado
C-098 | Solo los miembros del hogar pueden crear, ver, editar o eliminar listas de compras compartidas. | Completado
C-099 | Al crear una lista, el formulario solicita al menos el nombre de la lista (obligatorio, entre 3 y 50 caracteres). | Completado
C-100 | Si no se completa el nombre, se muestra un mensaje de error claro y no se permite guardar. | Completado
C-101 | Al guardar, la lista se almacena en la base de datos y aparece inmediatamente en la sección de listas compartidas. | Completado
C-102 | Cada lista puede contener múltiples ítems con los siguientes campos: Nombre del producto o artículo (obligatorio), Cantidad (opcional) y Estado (Pendiente / Comprado). | Completado
C-103 | Los miembros pueden agregar, editar o marcar ítems como comprados en tiempo real. | Completado
C-104 | Los cambios realizados por cualquier miembro se sincronizan automáticamente para todos los miembros del hogar (tiempo de actualización ≤ 2 segundos). | Completado
C-105 | Si todos los ítems de una lista están marcados como comprados, la lista se puede marcar como completada o archivada. | Completado
C-106 | En caso de error de red o servidor, se muestra un mensaje claro y se conserva el estado anterior hasta reintentar. | Completado
C-107 | El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Lista creada correctamente” o “Cambios guardados”. | Completado
C-108 | Si no existen listas de compras, se muestra un mensaje informativo: “Aún no tienes listas de compras. ¡Crea una nueva!” | Completado
C-109 | El diseño es intuitivo y colaborativo, permitiendo que varios miembros interactúen simultáneamente sin conflictos de edición. | Completado
FI-002 | Como usuario, quiero ver la lista de compras en tiempo real, para evitar duplicar compras.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-110 | Los miembros del hogar pueden acceder a la sección “Lista de compras” compartida. | Completado
C-111 | La lista se sincroniza en tiempo real entre todos los miembros del hogar conectados (actualización ≤ 2 segundos). | Completado
C-112 | Cuando un miembro agrega, edita o marca un ítem como comprado, los cambios se reflejan inmediatamente en las pantallas de los demás. | Completado
C-113 | Si dos miembros editan el mismo ítem al mismo tiempo, el sistema aplica la última actualización confirmada y evita inconsistencias (control de concurrencia). | Completado
C-114 | Al marcar un producto como comprado, este se muestra tachado o en una sección separada dentro de la lista. | Completado
C-115 | Los cambios realizados offline se sincronizan automáticamente cuando el usuario recupera conexión. | Completado
C-116 | Si ocurre un error de red, la app muestra un mensaje claro y mantiene los datos locales hasta que la conexión se restablezca. | Completado
C-117 | Si otro miembro elimina un ítem o una lista, esta desaparece automáticamente del dispositivo de todos los usuarios conectados. | Completado
C-118 | El sistema registra en la bitácora de auditoría cada cambio: usuario, acción (crear, editar, marcar, eliminar) y fecha/hora. | Completado
C-119 | Si no hay ítems pendientes en la lista, se muestra un mensaje informativo: “¡Todo comprado! No hay artículos pendientes.” | Pendiente | Falta definir cuando se dará por terminada la lista de pendientes por comprar | reunirnos para definir el nuevo criterio | Franco - Ángel
C-120 | El rendimiento de actualización no debe afectar la fluidez de la interfaz, incluso con más de 50 ítems por lista. | Completado
C-121 | La lista conserva el estado más reciente incluso al cerrar y reabrir la aplicación. | Completado