## Sprint Retrospective
ID | Fecha | Sprint | ¿Que me gustó? | ¿Que aprendí? | ¿En que fallamos? | ¿Que me gustaria mejorar?
ID-002 | 2025-09-21 | Sprint 1 | La actualización de tareas y visualización del burndownchart | Se aprendió el funcionamiento de DevOps para creación de métricas automáticas. | No se estimó/configuró correctamente el esfuerzo en "Azure DevOps" | La comunicación durante el sprint
|  |  | Las tecnologías seleccionadas para el proyecto. | Se aprendió la construcción de Pipelines que apoyan al despliegue continuo. | Configuración de proyectos "Firebase-Google Cloud Console" | Administración del tiempo libre entre trabajo/proyecto
|  |  | Configurar el ambiente productivo del API de roomaid | El despliegue de una API en un entorno productivo público. | En la realización de las dailys | La definición de esfuerzo en las tareas
|  |  | El uso de Azure DevOps para la organización del proyecto | Configuración de la herramienta SendGrid para enviar correos mediante backend. | No pudimos mostrar la base de datos durante la retroalimentación con el profesor.
|  |  |  | Implementación de JWT y refresh token | No pudimos generar APKs para mostrarle al profesor nuestros avances.