## Sprint 1
AU-002 | Como usuario, quiero iniciar sesión con SSO (Google, Facebook, etc.), para entrar de forma rápida y sin recordar contraseñas.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-001 | Si la autenticación es exitosa y el usuario existe, ingresa directamente a la app (Home/Inicio). | Completado
C-002 | Si la autenticación es exitosa y el usuario no existe, se crea el perfil mínimo (uid, nombre, email, foto si existe, proveedor=google) y se inicia sesión. | Completado
C-003 | La sesión permanece activa tras cerrar y reabrir la app (persistencia en dispositivo). | Completado
C-004 | Si el usuario cancela el diálogo de Google, la app permanece en la pantalla de login sin errores críticos y permite reintentar. | Completado
C-005 | Si el proveedor devuelve error (red/cuenta bloqueada/token inválido), se muestra un mensaje claro y opción de reintentar. | Completado
C-006 | El botón de acceso queda deshabilitado mientras el flujo está en curso y se muestra estado de cargando. | Completado
C-007 | Tras iniciar sesión, el usuario ve su nombre/foto (si disponible) en el encabezado/perfil. | Completado
C-008 | El flujo completa (desde tap hasta Home) en ≤ 2 s en condiciones normales de red. | Completado
C-009 | Seguridad: se usa HTTPS, no se guardan tokens sensibles en BD propia; operaciones sensibles posteriores pueden requerir reautenticación. | Completado
C-010 | Auditoría: se registra evento de login con timestamp, uid y proveedor (sin exponer PII sensible). | Pendiente | Falta confirmar que se están guardando en la base de datos los headers del dispositivo. | Al iniciar sesión se deben guardar en la tabla device_token | Franco - Ángel
C-011 | Accesibilidad: el botón “Continuar con Google” es etiquetado para lectores de pantalla y tiene foco/estado visibles. | Completado
AU-005 | Como usuario, quiero cerrar sesión desde cualquier dispositivo, para mantener el control de mis accesos.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-012 | El usuario puede cerrar sesión en el dispositivo actual y la sesión se invalida inmediatamente. | Completado
C-013 | El usuario puede cerrar sesión en todos los dispositivos activos desde una opción en la configuración de cuenta. | Completado
C-014 | Al cerrar sesión en todos los dispositivos, todos los tokens activos se invalidan y se requiere autenticación nuevamente para acceder. | Completado
C-015 | Tras cerrar sesión, el usuario es redirigido a la pantalla de login. | Completado
C-016 | La opción de “Cerrar sesión en todos los dispositivos” muestra confirmación antes de ejecutarse. | Completado
C-017 | Si el usuario intenta acceder a recursos después de cerrar sesión global, el sistema debe rechazar la petición con un error de autenticación y solicitar login. | Completado
C-018 | La acción de cierre de sesión se registra en el historial de seguridad del usuario (último logout). | Completado
C-019 | Mensajes claros deben informar al usuario cuando la sesión ha sido cerrada correctamente. | Completado
C-020 | La sesión no debe permanecer activa en segundo plano en ningún dispositivo después de cerrar sesión global. | Completado
AU-003 | Como usuario, quiero tener disponible la autenticación via datos biometricos, para facilitar mi acceso a roomaid
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-021 | La opción de activar autenticación biométrica (huella, FaceID u otro método soportado por el dispositivo) está disponible en la configuración de seguridad de la cuenta. | Completado
C-022 | La autenticación biométrica solo se ofrece si el usuario la ha activado previamente en la configuración. | Completado
C-023 | Si la biometría está activada y disponible en el dispositivo, al abrir la app se solicita la validación biométrica en lugar del login tradicional. | Completado
C-024 | Si la biometría falla (por error o cancelación), se muestra la opción de autenticación tradicional (SSO). | Completado
C-025 | El usuario puede desactivar la autenticación biométrica desde la configuración y, al hacerlo, vuelve automáticamente al flujo de login tradicional. | Completado
C-026 | La activación/desactivación de biometría solicita reautenticación (SSO) para confirmar que es el titular de la cuenta. | Completado
C-027 | Los datos biométricos no se almacenan en RoomAid ni en servidores externos; se usan únicamente los mecanismos seguros del sistema operativo. | Completado
C-028 | Se debe mostrar un mensaje claro al usuario cuando la biometría esté habilitada o deshabilitada. | Completado
AU-008 | Como usuario, quiero ver un historial de accesos a mi cuenta, para tener control y detectar actividades sospechosas.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-029 | El sistema detecta y registra eventos de actividad sospechosa definidos (intentos de login fallidos repetidos, login desde dispositivo/ubicación nueva, múltiples revocaciones/cierres de sesión global en corto tiempo, cambios de rol/propiedad inusuales, generación/uso anómalo de invitaciones). | Pendiente | Está en desarrollo
C-030 | Cada evento se almacena en un registro de seguridad con campos mínimos: event_id, household_id (hogar), actor_user_id (si aplica), target_user_id (si aplica), type, severity (Baja/Media/Alta), timestamp_utc, context (IP aproximada/ciudad, device_id/user_agent, app_version), metadata (JSON), correlation_id. | Pendiente | Está en desarrollo
C-031 | Los eventos se guardan en tiempo real (o en ≤ 1 s) mediante endpoint/cola interna; si el backend está caído, se encola y reintenta hasta persistir. | Pendiente | Está en desarrollo
C-032 | Idempotencia: el sistema evita eventos duplicados (misma combinación correlation_id o hash de payload + ventana de tiempo). | Pendiente | Está en desarrollo
C-033 | Privacidad: no se registran datos sensibles innecesarios (sin correos completos; IP solo truncada / geolocalización aproximada). | Pendiente | Está en desarrollo
C-034 | Seguridad de datos: registros cifrados en reposo; acceso limitado solo a servicios internos y cuentas admin con permiso “Seguridad del hogar (lectura)”. | Pendiente | Está en desarrollo
C-035 | Integridad: una falla de escritura no afecta el flujo del usuario; se registra error en log de sistema y se reintenta. | Pendiente | Está en desarrollo
C-036 | Retención: los eventos se conservan 90 días (configurable) y luego se purgan automáticamente. | Pendiente | Está en desarrollo
AU-003 | Como usuario, quiero vincular o desvincular mi cuenta con un servicio SSO, para tener flexibilidad en mis accesos.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-037 | Al abrir la app, si no hay sesión activa, se muestra One Tap (cuando el dispositivo lo soporte). | Completado
C-038 | Si el usuario acepta, se crea/inicia sesión en Firebase y la app entra al Home en ≤ 2 s tras recibir el idToken. | Completado
C-039 | Si el usuario cancela One Tap, debe ser redirigido al login. | Completado
C-040 | Si el email no existe en Firebase, se crea usuario con proveedor Google y se guarda uid, email, username, photo_url, y auth providers data. | Completado
C-041 | Se registra en BD propia un perfil mínimo (uid, email, timestamps). | Completado
GH-001 | Como usuario, quiero crear un hogar en RoomAid, para organizar tareas y gastos con mis roommates.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-042 | Desde la sección principal de la aplicación, el usuario puede acceder a la opción “Crear hogar”. | Completado
C-043 | El flujo de creación solicita al menos: nombre del hogar (obligatorio). | Completado
C-044 | Campos opcionales: descripción, foto/ícono representativo del hogar. | Completado
C-045 | El usuario que crea el hogar queda automáticamente registrado como administrador del mismo. | Completado
C-046 | Tras la creación exitosa, el hogar aparece en la lista de hogares del usuario. | Completado
C-047 | Se valida que el nombre del hogar no esté vacío; si lo está, se muestra un mensaje de error claro. | Completado
C-048 | Al confirmar la creación, se guarda el hogar en la base de datos y se asocia al usuario creador. | Completado
C-049 | Un mensaje de confirmación informa que el hogar se creó correctamente. | Completado
C-050 | Si ocurre un error de red o sistema, se notifica al usuario con opción de reintentar. | Completado
C-051 | El nuevo hogar queda disponible inmediatamente para organizar tareas y gastos dentro de él. | Completado
GH-007 | Como usuario, quiero poder listar mis hogares, para mantener continuidad en su gestion.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-052 | El usuario puede acceder a una sección “Mis hogares” desde el menú principal. | Completado
C-053 | Se listan todos los hogares en los que el usuario participa (como administrador o miembro). | Completado
C-054 | Cada ítem del listado muestra al menos: nombre del hogar y rol del usuario (Administrador/Miembro). | Pendiente | Falta agregar al modal de los usuarios el rol que cumplen en el hogar | Se implementará en el modal el rol entregado por el backend | Angel
C-055 | Si el hogar tiene ícono o imagen, esta debe mostrarse junto al nombre. | Completado
C-056 | El listado se actualiza automáticamente cuando se crea, edita o elimina un hogar. | Completado
C-057 | Si el usuario no pertenece a ningún hogar, se muestra un mensaje claro: “Aún no perteneces a ningún hogar” y la opción de crear uno. | Completado
C-058 | Al seleccionar un hogar del listado, se accede al panel de gestión de tareas y gastos de ese hogar. | Completado
C-059 | El sistema debe cargar los hogares asociados al usuario desde la base de datos en ≤ 2 segundos con conexión estándar. | Completado
C-060 | En caso de error de red, se muestra un mensaje y opción de reintentar la carga. | Completado
GH-002 | Como usuario, quiero editar la información del hogar (nombre, descripción), para mantener los datos actualizados.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-061 | La opción “Editar hogar” está disponible en el panel de configuración del hogar. | Completado
C-062 | Solo los usuarios con rol de administrador pueden modificar la información del hogar. | Pendiente | Se desarrollará | Se está desarrollando en base a los criterios de aceptacion y los roles que llegan por el backend | Angel
C-063 | El formulario de edición muestra los campos actuales: nombre (obligatorio) y descripción (opcional). | Completado
C-064 | El nombre del hogar debe tener entre 3 y 50 caracteres, no puede quedar vacío ni contener solo espacios. | Completado
C-065 | La descripción puede tener hasta 250 caracteres; si se supera el límite, se muestra un mensaje de error. | Completado
C-066 | Al guardar, los cambios se persisten en la base de datos y se reflejan en la lista de hogares y en la vista de detalles en ≤ 2 segundos. | Completado
C-067 | El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Los datos del hogar se han actualizado correctamente”. | Completado
C-068 | Si ocurre un error de red o servidor, los cambios no se aplican y se mantiene la información anterior, mostrando un mensaje claro con opción de reintentar. | Completado
C-069 | Los cambios aplicados son visibles de inmediato para todos los miembros del hogar. | Completado
C-070 | Se registra en la bitácora de auditoría quién modificó la información, qué campos cambiaron y la fecha/hora. | Completado
GH-008 | Como usuario administrador, quiero poder crear habitaciones, para visualizar las tareas correspondientes a los asignados.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-071 | El formulario solicita al menos Nombre de la habitación (obligatorio, 3–50 caracteres, sin caracteres especiales solo espacios). | Completado
C-072 | Campos opcionales: Descripción, ícono/emoji o color identificador. | Completado | Se despriosa el agregar iconos
C-073 | Al guardar, la habitación queda asociada al hogar actual y aparece en la lista de habitaciones. | Completado
C-074 | El nombre debe ser único dentro del mismo hogar; si se repite, se muestra error claro. | Completado
C-075 | Tras crearla, el administrador/creador de la habitación puede asignar miembros como responsables visibles en la ficha de la habitación. | Completado
C-076 | Las tareas pueden asociarse a una habitación; al entrar a la habitación, la vista muestra solo las tareas de esa habitación (filtro aplicado). | Completado
C-077 | La nueva habitación es seleccionable de inmediato en la creación/edición de tareas. | Completado
C-078 | Al confirmar, se muestra mensaje de éxito y los cambios se reflejan en ≤ 2 s en condiciones normales de red. | Completado
C-079 | En caso de error de red/servidor, no se crea la habitación; se mantiene el estado anterior y se ofrece reintentar. | Completado
C-080 | Permisos: colaboradores pueden ver habitaciones y tareas; no pueden crear/editar/eliminar habitaciones (solo creador/admin). | Completado
C-081 | Auditoría: se registra quién creó la habitación, fecha/hora y datos básicos (nombre, color/ícono). | Completado
C-082 | Accesibilidad: nombre legible, ícono con texto alternativo y contraste adecuado del color identificador. | Completado
GH-006 | Como administrador, quiero poder eliminar un hogar, para que no siga apareciendo dentro de mi lista de hogares
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-083 | Solo los usuarios con rol Administrador en el hogar pueden ver y usar la opción “Eliminar hogar”. | Completado
C-084 | Al seleccionar “Eliminar hogar”, el sistema muestra un mensaje de confirmación con advertencia: “Esta acción es permanente y no se podrá recuperar el hogar”. | Completado
C-085 | Al confirmar la eliminación, el hogar se elimina de la base de datos y deja de aparecer en la lista de hogares de todos los miembros. | Completado
C-086 | Si el administrador cancela la acción, no se realiza ningún cambio. | Completado
C-087 | Tras la eliminación exitosa, se muestra un mensaje de confirmación: “El hogar ha sido eliminado correctamente”. | Completado
C-088 | El sistema debe bloquear el acceso a las tareas y gastos asociados al hogar eliminado. | Completado
C-089 | En caso de error (p. ej., falla de red), se muestra un mensaje claro y se da la opción de reintentar. | Completado
C-090 | La operación de eliminación debe completarse en ≤ 3 segundos en condiciones de red estándar. | Completado
MR-001 | Como administrador, quiero aceptar o rechazar solicitudes de unión al hogar, para controlar quién participa.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-091 | Solo los administradores del hogar pueden acceder a la sección de Solicitudes de unión. | Pendiente | No se habia contemplado criterio de aceptación | Se desarrollará la vista de solicitudes y se agregará en la card del hogar | Angel
C-092 | Cada solicitud pendiente muestra al menos: nombre del solicitante, fecha de solicitud y mensaje opcional. | Pendiente | No se habia contemplado criterio de aceptación | Se desarrollará la vista de solicitudes y se agregará en la card del hogar | Angel
C-093 | El administrador puede Aceptar una solicitud, lo que agrega al solicitante como miembro del hogar de inmediato. | Completado
C-094 | El administrador puede Rechazar una solicitud, lo que descarta la petición y no agrega al solicitante al hogar. | Completado
C-095 | Una vez procesada, la solicitud cambia de estado a Aceptada o Rechazada y ya no aparece en la lista de pendientes. | Completado
C-096 | El solicitante recibe una notificación clara cuando su solicitud es aceptada o rechazada. | Completado
C-097 | Si otro administrador ya procesó la solicitud, el sistema debe reflejar el estado actualizado y evitar acciones duplicadas. | Completado
C-098 | En caso de error de red o servidor, se muestra un mensaje claro y se mantiene la solicitud en estado Pendiente hasta reintentar. | Completado
C-099 | El sistema registra en una bitácora quién gestionó la solicitud, qué acción realizó y en qué fecha/hora. | Completado
C-100 | El procesamiento de la solicitud se completa en ≤ 2 segundos en condiciones de red normales. | Completado
MR-005 | Como administrador, quiero revocar accesos de un miembro en cualquier momento, para evitar abusos o accesos indebidos.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-101 | Solo los administradores del hogar pueden ver y usar la opción “Revocar acceso” sobre un miembro. | Completado
C-102 | Al seleccionar “Revocar acceso”, el sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Estás seguro de eliminar a [nombre del miembro]? Esta acción es inmediata”. | Completado
C-103 | Una vez confirmada, el miembro es eliminado del hogar y ya no aparece en la lista de miembros | Completado
C-104 | El miembro removido pierde acceso inmediato a tareas, gastos, eventos y cualquier recurso del hogar. | Completado
C-105 | El sistema cierra cualquier sesión activa del miembro en ese hogar | Completado
C-106 | El usuario afectado recibe una notificación clara: “Tu acceso al hogar [nombre] ha sido revocado por un administrador”. | Completado
C-107 | Los aportes históricos del miembro (tareas, comentarios, gastos) se mantienen visibles, pero se asocian al usuario eliminado (ej. “Ex-miembro”). | Completado
C-108 | En caso de error de red o servidor, el acceso no se revoca hasta completarse correctamente; se muestra mensaje claro al administrador. | Completado
C-109 | La acción se registra en una bitácora de auditoría con: administrador que revocó, miembro afectado, fecha y hora. | Completado
C-110 | La operación se completa en ≤ 2 segundos en condiciones normales de red. | Completado
MR-002 | Como usuario, quiero unirme a un hogar con un código o enlace de invitación, para integrarme fácilmente.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-111 | El usuario puede acceder a la opción “Unirme a un hogar” y elegir Enlace (deep-link/URL) o Código (ingreso manual). | Completado
C-112 | Enlace de invitación: al abrirlo (web o deep-link en móvil) la app detecta el token y muestra el resumen del hogar con CTA “Unirme”. | Completado
C-113 | Código de invitación: existe una pantalla “Unirme por código” para ingresar un código; al validar, muestra el mismo resumen y CTA. | Completado
C-114 | Al confirmar Unirme, si la invitación es válida, el usuario queda agregado al hogar como miembro estándar. | Completado
C-115 | Si el usuario no tiene sesión, el flujo solicita autenticación/registro y, al completarla, reanuda la unión con el mismo token/código. | Completado
C-116 | Si el usuario ya es miembro del hogar, se muestra mensaje “Ya perteneces a este hogar” y no se duplica la membresía. | Completado
C-117 | Invitaciones inválidas (expiradas, revocadas, sin cupos o token/código inexistente) muestran error claro y opción “Solicitar nueva invitación”. | Completado
C-118 | Si el hogar alcanzó su límite de miembros, no permite unirse y se informa el motivo. | Completado
C-119 | Los parámetros de la invitación (expiración, usos restantes, estado) se verifican en servidor; la UI refleja el estado actual en tiempo real. | Completado
C-120 | Antiabuso: límite de intentos fallidos por dispositivo/IP y bloqueo temporal ante intentos repetidos. | Completado
C-121 | Privacidad: antes de unirse, solo se muestra información mínima del hogar (nombre/ícono y recuento de miembros); no se exponen datos sensibles. | Completado
C-122 | Tras unirse, el hogar aparece de inmediato en la lista de hogares del usuario y puede acceder a sus secciones. | Completado
C-123 | En caso de error de red/servidor, se mantiene el estado anterior (no se agrega al usuario) y se ofrece reintentar. | Completado
C-124 | Rendimiento: validación + unión completan en ≤ 2 s con conexión estándar. | Completado
MR-006 | Como administrador, quiero gestionar los roles de los miembros (ej. administrador, colaborador, invitado), para distribuir responsabilidades.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-125 | Solo los administradores del hogar pueden acceder a la sección “Gestión de roles”. | Completado
C-126 | La lista de miembros muestra: nombre, rol actual y opciones para cambiar rol. | Completado
C-127 | El administrador puede asignar un nuevo rol a cualquier miembro excepto a sí mismo si es el único administrador (para evitar dejar el hogar sin admins). | Completado
C-128 | Al modificar el rol, el cambio se guarda en la base de datos y se refleja en la interfaz en ≤ 2 segundos. | Completado
C-129 | El miembro afectado recibe una notificación clara del cambio de rol. | Completado
C-130 | Si se intenta asignar un rol inválido o no permitido, se muestra un mensaje de error y no se aplican cambios. | Completado
C-131 | El sistema debe garantizar que siempre exista al menos un administrador activo en el hogar. | Completado
C-132 | En caso de error de red o servidor, el cambio no se aplica y se informa con un mensaje claro. | Completado
C-133 | Se mantiene un historial de auditoría con: quién cambió el rol, a quién, nuevo rol y fecha/hora. | Completado
C-134 | Los permisos visibles en la app se ajustan automáticamente según el rol actualizado (ej. un invitado no puede crear tareas). | Completado
MR-003 | Como administrador, quiero invitar miembros por enlace, código y QR, para sumar integrantes de forma sencilla.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-135 | Solo administradores del hogar pueden generar invitaciones (enlace, código y QR). | Completado
C-136 | Cada invitación incluye: método (link/código/QR), fecha de creación, fecha de expiración y límite de usos (1, N o ilimitado). | Completado
C-137 | Enlace de invitación: URL con token aleatorio (≥ 24 caracteres), de un dominio confiable de RoomAid, con soporte de deep-link a la app móvil. | Completado
C-138 | Código de invitación: cadena corta (6–10 chars) no predecible, case-insensitive, válida para introducir manualmente. | Completado
C-139 | QR de invitación: codifica el mismo enlace; al escanear abre la app/web y precarga el token. | Completado
C-140 | El administrador puede configurar: expiración (ej. 24 h, 7 días, personalizada), límite de usos y rol de entrada (miembro estándar). | Completado
C-141 | Se puede revocar una invitación activa; tras revocación, link/código/QR dejan de funcionar inmediatamente. | Completado
C-142 | Al usar una invitación válida, el usuario ve el resumen del hogar y un CTA “Unirme”; al confirmar, queda agregado al hogar. | Completado
C-143 | Si el usuario no tiene cuenta, se le guía por registro/login y luego se reanuda el join con el mismo token. | Completado
C-144 | Si el usuario ya es miembro, el enlace muestra mensaje “Ya perteneces a este hogar” y no duplica la membresía. | Completado
C-145 | Si la invitación está expirada, revocada o sin cupos, se muestra error claro y opción de solicitar nuevo enlace. | Completado
C-146 | Para código manual, existe pantalla “Unirme por código” con validación y los mismos resultados (éxito/expirada/revocada/sin cupos). | Completado
C-147 | Límite de miembros del hogar respetado: si el hogar está completo, no permite nuevos ingresos y muestra error claro. | Completado
C-148 | Antiabuso: rate-limit de validaciones por dispositivo/IP; bloqueo temporal tras varios intentos fallidos. | Completado
C-149 | Seguridad: los tokens no se exponen en logs ni analíticas; verificación en servidor; protección contra enumeración de códigos. | Completado
US-001 | Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta en RoomAid, para empezar a organizar mi hogar.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-150 | La pantalla de registro muestra únicamente la opción “Continuar con Google” como método de creación de cuenta. | Completado
C-151 | Al seleccionar la opción, se abre el flujo de SSO de Google mediante Firebase Authentication (One Tap o flujo nativo según plataforma). | Completado
C-152 | Si el inicio de sesión con Google es exitoso y el correo no está registrado en RoomAid, se crea automáticamente una nueva cuenta de usuario vinculada a ese correo. | Completado
C-153 | El sistema guarda en la base de datos: uid, nombre, correo electrónico, foto de perfil (si existe) y proveedor. | Completado
C-154 | Tras la creación de cuenta, el usuario es dirigido al onboarding inicial (ej. crear o unirse a un hogar). | Completado
C-155 | Si el correo ya existe en RoomAid con proveedor Google, se inicia sesión directamente sin duplicar cuentas. | Completado
C-156 | La sesión queda persistida en el dispositivo para que no se solicite login nuevamente al reabrir la app. | Completado
C-157 | En caso de error de red o cancelación, se muestra mensaje claro y la cuenta no se crea hasta completar el flujo correctamente. | Completado
C-158 | El sistema registra un evento de auditoría con: creación de cuenta, fecha/hora, uid y proveedor. | Completado
NO-003 | Como usuario, quiero poder seleccionar el idioma de la interfaz, que pueda interactuar con la aplicación en el idioma con el que me sienta más cómodo.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-159 | En Configuración › Idioma, el usuario puede elegir entre los idiomas soportados por la aplicación (ej. Español, Inglés). | Completado
C-160 | El idioma seleccionado se aplica de forma inmediata en toda la interfaz sin necesidad de reiniciar la app. | Completado
C-161 | La preferencia de idioma se guarda de forma persistente y se mantiene al cerrar y reabrir la app. | Completado
C-162 | Si el usuario no ha seleccionado un idioma, la aplicación detecta y aplica por defecto el idioma del sistema operativo (o Español si no hay coincidencia). | Completado
C-163 | Todos los textos visibles en la aplicación (botones, menús, formularios, mensajes de error, notificaciones) se muestran en el idioma seleccionado. | Pendiente | Se deben actualizar algunos textos aun | Falta traducir la seccion de tareas y hogar | Angel
C-164 | En caso de que falte una traducción, se muestra un texto alternativo en el idioma por defecto (no cadenas vacías o claves técnicas). | Completado
C-165 | El cambio de idioma afecta también a formatos de fecha, hora y números según las convenciones locales. | Completado
C-166 | La selección de idioma es individual por usuario, no afecta a otros miembros del hogar. | Completado
C-167 | El sistema notifica con un mensaje de confirmación: “Idioma actualizado correctamente” al guardar la preferencia. | Completado
C-168 | En caso de error al aplicar o guardar el idioma, se mantiene la configuración anterior y se muestra un mensaje claro. | Completado
NO-005 | Como usuario, quiero poder elegir entre tema oscuro o claro, para usar la app cómodamente.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-169 | Existe una opción en Configuración › Apariencia para seleccionar Claro, Oscuro. | Completado
C-170 | El tema seleccionado se aplica inmediatamente en toda la app sin reiniciar (≤ 1 s). | Completado
C-171 | La preferencia de tema se guarda de forma persistente y se mantiene al cerrar y reabrir la app. | Completado
C-172 | Todos los componentes, pantallas e iconografía respetan el tema (fondos, texto, bordes, estados deshabilitado/hover/pressed). | Completado
C-173 | Las ilustraciones/avatares con fondo transparente se renderizan correctamente en ambos temas (sin halos ni pérdida de legibilidad). | Completado
C-174 | Los gráficos/estados (errores, advertencias, éxitos) mantienen su significado cromático en ambos temas. | Completado
C-175 | Las notificaciones in-app, toasts y modales adoptan el tema activo. | Completado
C-176 | En caso de error al cargar la preferencia, la app usa Automático por defecto y permite cambiar sin bloquear la UI. | Completado
NO-004 | Como usuario, quiero que el tema de la app se adapte automáticamente al sistema, para mayor comodidad.
C-ID | Criterio | Estado | Comentario | Plan de respuesta | Responsable
C-177 | En Configuración › Apariencia existe la opción Automático (según sistema). | Completado
C-178 | Cuando está en Automático, la app detecta el tema del sistema operativo (claro/oscuro) al iniciarse y lo aplica en ≤ 1 s. | Completado
C-179 | Si el sistema cambia de tema en tiempo real, la app actualiza su tema sin reiniciar ni perder estado visible. | Completado
C-180 | La preferencia Automático se persiste y se respeta al cerrar y reabrir la app. | Completado
C-181 | Si la detección del tema del sistema falla o no está disponible, la app usa Claro por defecto y muestra opción para reintentar o cambiar manualmente. | Completado
C-182 | Todos los componentes, pantallas, modales y toasts adoptan el tema activo de forma consistente. | Completado
C-183 | Las ilustraciones/avatares con fondo transparente se muestran correctamente en ambos temas. | Completado
C-184 | Los gráficos/estados (error/advertencia/éxito/info) mantienen su semántica cromática en ambos temas. | Completado
C-185 | La opción Automático es mutuamente exclusiva con “Claro” y “Oscuro”; cambiar a un tema fijo desactiva el seguimiento del sistema. | Completado