## Impediment Log
IMPEDIMENT LOG
ID | Fecha | Impedimento | Plan de acción | Responsable | Comentario
ID-001 | 2025-10-22 | Falta de claridad en planes, features y costos | Reuniones con el equipo para dejar claro que funcionalidades tendrá cada suscripción | Franco Reyes
ID-002 | 2025-10-30 | Falta de Centralización de subida de archivos para la plataforma | Mejorar el proceso de subida de binarios creando un microservicio externo a la plataforma, comunicandose con la plataforma mediante HTTP | Franco Reyes