## Backlog
EID | Épica | ID | Historia de Usuario | Alias | MVP | Prioridad | Sprint | Est. Angel | Est. Franco
E-09 | Notificaciones y Preferencias | NO-001 | Como usuario, quiero configurar mis preferencias de notificaciones, para recibir solo lo que me interesa. | Preferencias Notificaciones |  |  | 3 | 3 | 2
| Notificaciones y Preferencias | NO-002 | Como usuario, quiero recibir notificaciones push, para estar al tanto de actividades y recordatorios. | Notificaciones Push |  |  | 3 | 2 | 8
| Notificaciones y Preferencias | NO-004 | Como usuario, quiero tener un canal donde pueda pedir ayuda, para resolver dudas y reportar errores | Ayuda |  |  | 3 | 3 | 4
E-10 | Suscripciones | SU-001 | Como usuario, quiero que mi suscripción se renueve o expire automáticamente, para no preocuparme por el estado de la cuenta. | Gestión Suscripción |  |  | 3 | 4 | 8
| Suscripciones | SU-002 | Como usuario tester, quiero acceder a una suscripción de prueba, para experimentar la app antes de pagar. | Suscripción Tester |  |  | 3 | - | 2
| Suscripciones | SU-003 | Como usuario, quiero ver los planes y beneficios disponibles, para elegir el más adecuado para mí. | Planes y Beneficios |  |  | 3 | 6 | 5
| Suscripciones | SU-004 | Como usuario, quiero poder seleccionar un hogar al cual aumentar la suscripción, para disfrutar de beneficios que mejoren la gestión del hogar | Suscribirme |  |  | 3 | 3 | 8
| Suscripciones | SU-007 | Como usuario , quiero tener acceso a cancelar mi suscripción antes que se renueve, para evitar gastos no deseados | Cancelar Suscripción |  |  | 3 | 3 | 2