## Sprint 3
Sector | Nombre HU | Numero de HU | Criterio de aceptación | Número tarea
Notificaciones y Preferencias | Como usuario, quiero configurar mis preferencias de notificaciones, para recibir solo lo que me interesa. | NO-001 | El usuario puede acceder a Configuración › Notificaciones desde su perfil o menú principal. | 69
La sección muestra una lista de tipos de notificaciones agrupadas por categoría, por ejemplo: Tareas (nuevas tareas asignadas, tareas completadas, recordatorios de vencimiento), Hogar (nuevos miembros, cambios de roles, ediciones de información del hogar) y Compras (nuevos ítems, artículos comprados, lista completada).
Cada tipo de notificación tiene un interruptor (toggle) que permite activarla o desactivarla individualmente.
Las preferencias se guardan en la base de datos y se aplican inmediatamente a futuras notificaciones.
El usuario puede elegir canales de notificación disponibles (push, email, in-app).
Si se desactiva un canal (por ejemplo, push), se detienen las notificaciones de ese tipo por ese medio.
Al cambiar una preferencia, se muestra un mensaje de confirmación: “Preferencias de notificación actualizadas”.
Si ocurre un error de red o servidor, las preferencias no cambian y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar.
Las preferencias son individuales por usuario, no afectan a otros miembros del hogar.
Las configuraciones se persisten y se mantienen al cerrar y volver a abrir la aplicación.
Si el usuario reinstala la app o cambia de dispositivo, sus preferencias se recuperan automáticamente tras iniciar sesión.
Los tipos de notificación desactivados no deben generar alertas ni aparecer en el centro de notificaciones.
El sistema garantiza que, por defecto, todas las notificaciones críticas (como cambios de acceso o seguridad) se mantienen activadas y no pueden desactivarse.
Se registra en la bitácora de auditoría cualquier cambio de configuración: usuario, campos modificados y fecha/hora.
Notificaciones y Preferencias | Como usuario, quiero recibir notificaciones push, para estar al tanto de actividades y recordatorios. | NO-002 | Al iniciar sesión por primera vez, la aplicación solicita permiso para enviar notificaciones push según las políticas del sistema operativo (Android/iOS). | 70
Si el usuario acepta, el dispositivo registra un token de notificación único asociado a su cuenta en la base de datos.
Si el usuario rechaza el permiso, la app muestra una notificación interna explicando cómo activarlas manualmente desde la configuración del sistema.
El usuario puede activar o desactivar tipos de notificaciones desde Configuración › Notificaciones.
Las notificaciones muestran al menos: título, mensaje y hogar relacionado.
Al pulsar una notificación, la app abre la pantalla correspondiente (por ejemplo, detalle de tarea o evento).
Las notificaciones se entregan en ≤ 3 segundos desde la generación del evento, siempre que el dispositivo tenga conexión.
Si el usuario tiene varios dispositivos, las notificaciones se envían a todos los tokens activos asociados a su cuenta.
Si el token de un dispositivo expira o es inválido, el sistema lo elimina automáticamente y no reintenta indefinidamente.
Las notificaciones no se duplican; el sistema evita envíos repetidos del mismo evento al mismo usuario.
En caso de falla del servicio push, el evento queda registrado para reenvío posterior (reintento controlado).
Los usuarios con notificaciones push desactivadas aún pueden ver notificaciones in-app (si habilitadas).
El envío de notificaciones se audita registrando: tipo, destinatario, hora de envío, resultado (éxito/error) y dispositivo.
Notificaciones y Preferencias | Como usuario, quiero tener un canal donde pueda pedir ayuda, para resolver dudas y reportar errores | NO-004 | El usuario puede acceder al canal de ayuda desde el menú principal o desde la sección Configuración › Soporte / Ayuda. | 72
Al abrir el canal, se muestra un formulario de contacto con los siguientes campos: Asunto o tipo de consulta (selección: duda, error, sugerencia, otro), Descripción del problema o mensaje (campo obligatorio, mínimo 10 caracteres) y Adjuntar imágenes (opcional, permite 1–3 archivos).
Los formatos de imagen permitidos son JPG, PNG o WebP, con tamaño máximo de 5 MB por archivo.
Si el usuario intenta enviar sin completar el campo obligatorio, se muestra un mensaje de error claro y no se envía el formulario.
Al presionar Enviar, el sistema: Valida los campos y archivos, Envía el contenido al servidor de soporte o bandeja de atención (endpoint interno o correo configurado), Muestra un indicador de carga durante el envío.
Si el envío es exitoso, se muestra un mensaje de confirmación: “Tu mensaje ha sido enviado correctamente. Nos pondremos en contacto contigo pronto.”
Si ocurre un error de red o servidor, se muestra un mensaje: “No se pudo enviar el mensaje. Intenta nuevamente.” y se conserva el contenido para reintentar.
El formulario incluye una opción de borrar o reiniciar para limpiar los campos antes de enviar otro mensaje.
Los datos enviados se almacenan en la base de datos con los siguientes campos mínimos: user_id, tipo, mensaje, fecha_envio, estado (pendiente, revisado, respondido), adjuntos[].
Si el usuario está autenticado, el formulario rellena automáticamente su nombre y correo (solo lectura o visible en resumen).
Los administradores o equipo de soporte pueden acceder a los mensajes en el panel interno para gestionar respuestas o marcar estado.
Se notifica internamente a soporte (por correo o dashboard) cada vez que se recibe un nuevo mensaje.
En caso de adjuntar imágenes, se suben primero de forma segura (con token temporal) antes de enviarse al backend.
El sistema registra en la bitácora de auditoría: quién envió el mensaje, fecha/hora, tipo de consulta y si incluía adjuntos.
Suscripciones | Como usuario, quiero que mi suscripción se renueve o expire automáticamente, para no preocuparme por el estado de la cuenta. | SU-001 | El sistema gestiona las suscripciones de usuario con un ciclo definido (mensual o anual, según el plan activo). | 76
Si la suscripción está activa con pago automático, se renueva automáticamente en la fecha de vencimiento sin intervención del usuario.
Si el método de pago falla o expira, el sistema realiza hasta 3 intentos automáticos (según configuración del gateway de pago).
Si tras los intentos el pago no se completa, la suscripción cambia a estado “Pendiente de pago” y se notifica al usuario.
Si el pago sigue sin completarse después del período de gracia (por ejemplo, 5 días), la suscripción cambia a estado “Expirada” y las funcionalidades premium se bloquean automáticamente.
Al renovar exitosamente, el sistema registra la nueva fecha de inicio y expiración de la suscripción.
Los usuarios con suscripciones automáticas activas pueden cancelar la renovación en cualquier momento desde la sección “Mi suscripción”.
Si la renovación está cancelada, el sistema permite usar las funciones premium hasta la fecha de vencimiento y luego la cuenta pasa a estado “Expirada” automáticamente.
Los cambios de estado de la suscripción se reflejan en tiempo real en la interfaz del usuario (Activo / Pendiente / Expirada / Cancelada).
El sistema envía notificaciones automáticas (push o email) en los siguientes casos: Renovación exitosa, Falla de pago, Suscripción próxima a expirar (48 h antes) y Expiración definitiva.
Todos los eventos de pago y cambios de estado se registran en la base de datos con: user_id, estado_anterior, estado_nuevo, fecha, método_pago, referencia_transacción. (Buscar nombres acordes)
Los datos de pago no se almacenan directamente en RoomAid; solo se guarda el token seguro del gateway (Stripe, Transbank, etc.).
Si ocurre un error en el procesamiento del pago o comunicación con el gateway, el sistema reintenta y notifica al usuario con mensaje claro.
Los administradores pueden consultar un historial de suscripciones y renovaciones en el panel de control.
El proceso de renovación/expiración se ejecuta de manera automática y programada, sin requerir acciones manuales.
Suscripciones | Como usuario, quiero poder seleccionar un hogar al cual aumentar la suscripción, para disfrutar de beneficios que mejoren la gestión del hogar | SU-004 | El usuario puede acceder a la sección “Suscripciones” desde el menú principal o desde la vista del hogar. | 79
Si el usuario pertenece a más de un hogar, se muestra una lista con todos sus hogares activos para elegir a cuál aplicar la suscripción.
Cada hogar en la lista muestra: Nombre del hogar, Estado actual de suscripción (Gratuita, Premium activa, Expirada) y Fecha de vencimiento (si aplica)
Al seleccionar un hogar sin suscripción activa, se habilita la opción “Aumentar a plan Premium”.
Si el hogar ya tiene una suscripción Premium activa, se muestra un mensaje: “Este hogar ya cuenta con un plan activo.”
Al continuar, el usuario puede elegir el plan y duración (Mensual / Anual) y el método de pago (según el gateway configurado).
Antes de confirmar, el sistema muestra un resumen de compra con: Nombre del hogar seleccionado, Plan elegido, Costo y período y Fecha de renovación automática (si aplica).
Al confirmar el pago, el sistema asocia la suscripción directamente al hogar seleccionado, no a la cuenta personal.
Si el pago es exitoso, se muestra un mensaje de confirmación: “Suscripción activada correctamente para el hogar [nombre].”
Si el pago falla o se cancela, la suscripción no se crea y se muestra mensaje claro con opción de reintentar.
Una vez activado el plan, el hogar obtiene acceso inmediato a las funcionalidades Premium (según las condiciones del plan).
Los cambios se reflejan en ≤ 2 segundos en la vista del hogar y en el panel de suscripciones.
Todos los eventos de suscripción (alta, renovación, cancelación, error) se registran en la base de datos con: user_id, home_id, plan, estado, fecha, transacción_id. (Buscar nombres acordes para las columnas y tabla)
En caso de error de red o servidor, la operación no se completa y se conserva el estado anterior del hogar.
Se registra en la bitácora de auditoría: usuario que activó o modificó la suscripción, hogar afectado, plan seleccionado y fecha/hora.
Suscripciones | Como usuario tester, quiero acceder a una suscripción de prueba, para experimentar la app antes de pagar. | SU-002 | Los Administradores de roomaid pueden ofrecer una suscripción de prueba gratuita disponible solo para nuevos usuarios o hogares sin suscripción previa. | 77
Al activar la prueba, se crea un registro de suscripción con: Estado: Activa (Test). Duración predeterminada: Siempre por defecto, pero se puede configurar por fechas (configurable), Fecha de inicio y fecha de expiración automática.
Durante el período de prueba, el hogar obtiene acceso completo a todas las funciones Premium sin restricciones.
El sistema muestra una etiqueta visible o indicador “Modo prueba” en la sección de suscripción o en la configuración del hogar.
El usuario puede cancelar la prueba en cualquier momento antes de que finalice, sin cargos.
Una vez finalizada la prueba, la suscripción expira automáticamente y el hogar vuelve al plan gratuito, mostrando mensaje: “Tu período de prueba ha finalizado.”
Antes de la expiración (por ejemplo, 48 horas antes), el sistema envía una notificación o recordatorio para invitar al usuario a suscribirse.
Cada hogar o usuario solo puede activar una prueba gratuita (controlada por user_id o home_id). (una por hogar)
Si el usuario intenta activar otra prueba, se muestra mensaje claro: “Ya has utilizado tu período de prueba gratuito.”
El sistema no requiere método de pago previo para activar la prueba gratuita.
Si el usuario decide actualizar al plan Premium durante la prueba, el plan pago reemplaza inmediatamente al tester y la fecha de renovación se ajusta según la compra.
En caso de error de red o servidor, la activación de la prueba no se completa y se mantiene el estado anterior del hogar, mostrando un mensaje claro con opción de reintentar.
Todos los eventos relacionados con la prueba (activación, expiración, conversión a plan pago) se registran en la base de datos con: user_id, home_id, tipo_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado. (Buscar nombres acordes para las tablas y columnas)
El proceso de activación debe completarse en ≤ 2 segundos en condiciones normales de red.
Suscripciones | Como usuario , quiero tener acceso a cancelar mi suscripción antes que se renueve, para evitar gastos no deseados | SU-007 | El usuario puede acceder a la sección “Mi suscripción” desde su perfil o desde el menú de configuración. | 82
Si la suscripción está activa con renovación automática, se muestra la opción “Cancelar renovación automática”.
Al seleccionar la opción, el sistema muestra un mensaje de confirmación: “¿Estás seguro de cancelar la renovación automática? Podrás seguir usando las funciones premium hasta [fecha de expiración].”
Al confirmar, la suscripción cambia a estado “Cancelada (en curso)”, manteniendo los beneficios activos hasta la fecha de expiración.
Si el usuario cancela antes del cobro, no se genera ningún cargo adicional.
El sistema muestra un mensaje de confirmación tras la acción: “Tu renovación automática ha sido cancelada correctamente.”
El usuario puede reactivar la renovación antes de la fecha de vencimiento, siempre que el plan siga disponible.
Si la suscripción ya está vencida o cancelada, la opción no aparece y se muestra el mensaje: “Tu plan actual no tiene renovación activa.”
La cancelación se registra de inmediato en el sistema y en el gateway de pago, asegurando que no se realicen cobros automáticos posteriores.
En caso de error de red o fallo en el gateway, la operación no se completa; se mantiene el estado anterior y se muestra un mensaje claro con opción de reintentar.
El estado actualizado se refleja en la interfaz en ≤ 2 segundos tras la confirmación.
El sistema envía una notificación (push o email) confirmando la cancelación, incluyendo la fecha exacta de expiración del servicio.
El usuario mantiene acceso a las funciones premium hasta el final del ciclo de facturación actual.
Todos los eventos de cancelación se registran en la base de datos con: user_id, home_id, plan, estado_anterior, estado_nuevo, fecha, referencia_transacción. (Buscar nombres acordes para la tabla y columnas)
Suscripciones | Como usuario, quiero ver los planes y beneficios disponibles, para elegir el más adecuado para mí. | SU-003 | El usuario puede acceder a la sección “Planes y beneficios” desde el menú principal o la vista de suscripción. | 78
La sección muestra de forma clara todos los planes disponibles, por ejemplo: Gratuito (plan básico), Premium mensual y Premium anual. (Opcional) Prueba gratuita, si aplica.
Cada plan muestra su información básica: Nombre del plan, Precio y período (mensual, anual, gratuito), Descripción breve del objetivo del plan, Lista de beneficios y características incluidas.
Los beneficios deben presentarse en formato comparativo (por ejemplo, tabla o tarjetas) para facilitar la elección del usuario.
Los beneficios mínimos mostrados por plan pueden incluir: Cantidad máxima de miembros por hogar, Acceso a funciones premium (listas, tareas avanzadas, estadísticas, notificaciones), Soporte prioritario o ampliado o Almacenamiento adicional o acceso anticipado a nuevas funciones.
El sistema debe destacar visualmente el plan recomendado (por ejemplo, “Más popular” o “Mejor valor”).
El usuario puede seleccionar un plan para ver más detalles o proceder a la suscripción.
Al seleccionar un plan, el sistema muestra un resumen detallado con precio final, impuestos (si aplica) y período de facturación.
Los datos de planes y precios se obtienen de forma dinámica desde la base de datos o el servicio de pagos (no están fijos en el frontend).
En caso de error de conexión o carga, se muestra un mensaje claro: “No se pudieron cargar los planes. Intenta nuevamente.”
Los textos e importes se muestran en el idioma y moneda configurados por el usuario o detectados automáticamente.
El tiempo de carga inicial no debe superar los 2 segundos en condiciones normales de red.
El sistema registra en la bitácora de auditoría las vistas de planes (usuario, fecha, plan consultado) para análisis de uso.