## Bitacora Daily Meeting
BITACORA DAILY MEETING
Fecha | Presentes | preguntas | Respuestas | Comentario
2025-09-11 | Franco Reyes | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Desarrollé la lógica de los JWT, el seguimiento de sesión, dispositivos, crud de hogares y roles
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Desarrollar las APIs de invitaciones e implementar el pipeline de azure
|  | ¿tienes impedimentos? | Hay que esperar a que Azure nos otorgue permisos como organización a los "parallelism grant". | Según la documentación de Azure tardan entre 2 a 5 dias laborales en responder
2025-09-11 | Ángel Soto | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Comencé el desarrollo de la app mobile, donde ya está implementado el cambio de tema, el cambio de idioma, un inicio de creación de hogar, se configuró el servidor para exponer los endpoints a travez del dominio de "coralops", avance del onboarding y de la autenticación via google
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Terminaré de implementar la autenticación con google y avanzaré en el flujo de creación de hogar
|  | ¿tienes impedimentos? | La autenticación por google me a arrojado algunos errores en el flujo web (que necesito para emular la app), por lo que tendré que estudiar más a fondo la documentación.
2025-09-14 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Desarrollé la lógica del Mailing, creando el primer servicio con invitación mediante correo electrónico, usando SendGrid. Además agregué el esfuerzo estimado en Azure DevOps para poder visualizar el burndown chart correctamente.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Terminar de pulir las ultimas apis y entregarlas para que sean implementadas para el primer entregable funcional.
|  | ¿tienes impedimentos? | No por el momento.
2025-09-14 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Desarrollé el Provider de autorización para manejar los refresh tokens, iniciar sesión, mantener sesión activa, cerrar sesión, implementación de headers del dispositivo, un apiClient para las peticiones, Un Provider para los hogares, implementación de crear hogar, unirme a hogar, aceptar invitación, ver hogar. Se implementó el onboarding para crear hogar o unirme a hogar.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Terminar visualización de hogar, implementar acceso biometrico, traspasar criterios de aceptacion al Sprint backlog
|  | ¿tienes impedimentos? | No tengo impedimentos hasta el momento
2025-09-16 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-09-16 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-09-18 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-09-18 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily?
¿que harás hasta la proxima daily?
¿tienes impedimentos?
2025-09-21 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Terminé las APIs respectivas del sprint, y ordené las tareas en el DevOps para que se puedan generar correctamente los burndown chart de los siguientes sprints.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Investigar la implementacion de los websockets con Socket.io y desarrollar la primera API con websocket
|  | ¿tienes impedimentos? | No por el momento.
2025-09-21 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Realicé la implementación del proyecto en eas en perfil "development" y comencé a desarrollar la vista principal de Hogares nuevamente. Solucioné problemas en los builds de APKs.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Desarrollar el invitar a un hogar desde la vista de hogares, implementar buttonsheets para modales modernos.
|  | ¿tienes impedimentos? | Actualmente estoy teniendo problemas al momento de crear Builds por medio de eas en el perfil de preview.