## Impediment Log
IMPEDIMENT LOG
ID | Fecha | Impedimento | Plan de acción | Responsable | Comentario
ID-001 | 2025-09-11 | Error en la integración con google sdk para react-native | Leer la documentación más a fondo para encontrar el error que está entregando | Ángel Soto
ID-002 | 2025-09-11 | Permisos de Paralelismos en Azure DevOps | Esperar respuestas del formulario de "Parallelism Grant de Azure", continuar con despliegue manual hasta entonces. | Franco Reyes
ID-003 | 2025-09-13 | FireBase y Google Console Cloud configurados en diferentes proyectos | Se crearon los Client ID de la app en el mismo proyecto | Ángel Soto
ID-004 | 2025-09-16 | Desconfiguración del proyecto (front-end), Al hacer un build por medio de cola de eas (expo) en el perfil de preview, el proyecto desconfiguró los archivos grandle creados en la carpeta android del prebuild. | Se intentará restablecer la carpeta .android del proyecto | Ángel Soto | Esto retraso el desarrollo del frontend 2 dias
ID-005 | 2025-09-17 | El proyecto sigue dando problemas para crear apk en perfiles development y preview. | Se está buscando solución por medio de cambiar los "worklets" del archivo babel.config.js | Ángel Soto | Esto retraso el desarrollo del frontend 1 dias
ID-005 | 2025-09-19 | Problemas con nativewind en el proyecto, Los estilos del proyecto se perdieron y no están reflejandose. | Se creará un nuevo proyecto desde 0 para evitar nuevos problemas de configuración con el SDK 54 de expo. | Ángel Soto | Esto retraso el desarrollo del frontend 2 dias