## Backlog
EID | Épica | ID | Historia de Usuario | Alias | MVP | Prioridad | Sprint | Est. Angel | Est. Franco
E-01 | Autenticación y Seguridad | AU-001 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi email y contraseña, para tener un método de acceso clásico y confiable. | Login Email y Contraseña
| Autenticación y Seguridad | AU-002 | Como usuario, quiero iniciar sesión con SSO (Google, Facebook, etc.), para entrar de forma rápida y sin recordar contraseñas. | Login con SSO |  | 1 | 1 |  | 6 | Total Angel | 37.5 | Sprint 1 | 2
| Autenticación y Seguridad | AU-003 | Como usuario, quiero tener disponible la autenticación via datos biometricos, para facilitar mi acceso a roomaid | Biométricos |  |  | 1 | 1 |  | Total Franco | 36
| Autenticación y Seguridad | AU-003 | Como usuario, quiero vincular o desvincular mi cuenta con un servicio SSO, para tener flexibilidad en mis accesos. | Vincular/Desvincular SSO |  |  | 1 | 4 | 6 | Total Angel | 37.5
| Autenticación y Seguridad | AU-004 | Como usuario, quiero activar autenticación en dos pasos (2FA), para proteger mi cuenta contra accesos no autorizados. | Autenticación 2FA
| Autenticación y Seguridad | AU-005 | Como usuario, quiero cerrar sesión desde cualquier dispositivo, para mantener el control de mis accesos. | Cierre de Sesión |  | 1 | 1 | 1 | 2
| Autenticación y Seguridad | AU-006 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña olvidada, para no perder acceso a la aplicación. | Recuperar Contraseña
| Autenticación y Seguridad | AU-007 | Como usuario, quiero recibir un correo de verificación al registrarme, para validar que mi cuenta es legítima. | Verificación de Correo
| Autenticación y Seguridad | AU-008 | Como usuario, quiero ver un historial de accesos a mi cuenta, para tener control y detectar actividades sospechosas. | Historial de Accesos |  |  | 1 |  | 1
| Autenticación y Seguridad | AU-009 | Como administrador del hogar, quiero recibir alertas de actividad sospechosa en las cuentas, para mantener la seguridad de mi grupo. | Alertas Sospechosas
E-02 | Gestión de Hogar | GH-001 | Como usuario, quiero crear un hogar en RoomAid, para organizar tareas y gastos con mis roommates. | Crear Hogar |  | 2 | 1 | 4 | 4
| Gestión de Hogar | GH-002 | Como usuario, quiero editar la información del hogar (nombre, descripción), para mantener los datos actualizados. | Editar Hogar |  | 2 | 1 | 4
| Gestión de Hogar | GH-003 | Como usuario, quiero configurar reglas del hogar (ej. limpieza, pagos), para que todos los miembros las sigan. | Configurar Reglas |  | 5 | 4 | 6 | 8 | suma Angel | 41 | sprint 4 semanas
| Gestión de Hogar | GH-004 | Como usuario, quiero definir el tipo de voto (mayoría simple, unanimidad, etc.), para tomar decisiones en grupo de forma justa. | Configurar Votación | [5 empty] | Suma Franco | 42
| Gestión de Hogar | GH-005 | Como usuario, quiero personalizar el hogar con foto y nombre, para identificarlo fácilmente. | Personalizar Hogar |  | 5
| Gestión de Hogar | GH-006 | Como administrador, quiero poder eliminar un hogar, para que no siga apareciendo dentro de mi lista de hogares | Borrar hogar |  | 2 | 1 | 2
| Gestión de Hogar | GH-007 | Como usuario, quiero poder listar mis hogares, para mantener continuidad en su gestion. | Listar Hogares |  | 2 | 1 | 4
| Gestión de Hogar | GH-008 | Como usuario administrador, quiero poder crear habitaciones, para visualizar las tareas correspondientes a los asignados. | crear habitación |  | 1 | 1 | 3 | 3
| Gestión de Hogar | GH-009 | Como usuario, quiero programar eventos del hogar (ej. reunión semanal), para organizar actividades con antelación. | Programar Eventos
| Gestión de Hogar | GH-010 | Como administrador, quiero transferir la propiedad del hogar a otro miembro, para mantener la continuidad en la gestión. | Transferir Propiedad
| Gestión de Hogar | GH-011 | Como usuario, quiero exportar los datos del hogar, para tener respaldo o compartir información. | Exportar Datos
E-03 | Gestión de Miembros y Roles | MR-001 | Como administrador, quiero aceptar o rechazar solicitudes de unión al hogar, para controlar quién participa. | Aceptar/Rechazar Unión |  | 2 | 1 | 3 | 2
| Gestión de Miembros y Roles | MR-002 | Como usuario, quiero unirme a un hogar con un código o enlace de invitación, para integrarme fácilmente. | Unirse con Invitación |  | 2 | 1 | 3 | 2
| Gestión de Miembros y Roles | MR-003 | Como administrador, quiero invitar miembros por enlace, código y QR, para sumar integrantes de forma sencilla. | Invitar Miembros |  | 2 | 1 | 2 | 3
| Gestión de Miembros y Roles | MR-005 | Como administrador, quiero revocar accesos de un miembro en cualquier momento, para evitar abusos o accesos indebidos. | Revocar Acceso |  | 2 | 1 | 1 | 2
| Gestión de Miembros y Roles | MR-006 | Como administrador, quiero gestionar los roles de los miembros (ej. administrador, colaborador, invitado), para distribuir responsabilidades. | Gestionar Roles |  | 2 | 1 | 2 | 5
| Gestión de Miembros y Roles | MR-007 | Como miembro, quiero tener un alias dentro del hogar, para ser identificado de forma personalizada. | Alias Miembro
E-04 | Gestión de Usuarios | US-001 | Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta en RoomAid, para empezar a organizar mi hogar. | Crear Cuenta |  | 1 | 1 | 1
| Gestión de Usuarios | US-002 | Como usuario, quiero registrarme con email, para usar un medio confiable de acceso. | Registro con Email
| Gestión de Usuarios | US-003 | Como usuario, quiero editar mi perfil (nombre, foto, datos), para reflejar mi identidad actual. | Editar Perfil |  | 5 | 4 | 4 | 4
| Gestión de Usuarios | US-004 | Como usuario, quiero eliminar mi cuenta, para dar de baja mi participación cuando lo desee. | Eliminar Cuenta |  | 1 | 2 | 3 |  | Suma Ángel | 50 |  | sprint 2 3 semanas
| Gestión de Usuarios | US-005 | Como usuario, quiero pasar por un proceso de onboarding inicial, para aprender a usar la aplicación fácilmente. | Onboarding Inicial |  |  | 2 | 4 | 1 | Suma Franco | 47
| Gestión de Usuarios | US-006 | Como usuario, quiero controlar la visibilidad de mi perfil, para decidir qué información comparto con los demás. | Visibilidad de Perfil
E-05 | Gestión de Tareas | TA-001 | Como usuario, quiero asignar tareas a un miembro específico, para que haya claridad en las responsabilidades. | Asignar Tarea |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Gestión de Tareas | TA-002 | Como usuario, quiero crear tareas en el hogar, para organizarnos mejor. | Crear Tarea |  | 1 | 2 | 5 | 4
| Gestión de Tareas | TA-003 | Como usuario, quiero editar o eliminar tareas, para mantenerlas actualizadas. | Editar/Eliminar Tarea |  | 3 | 2 | 5 | 4
| Gestión de Tareas | TA-004 | Como usuario, quiero definir prioridad en las tareas, para enfocarnos en lo más importante. | Prioridad Tarea |  | 8 | 2 | 2 | 2
| Gestión de Tareas | TA-005 | Como usuario, quiero confirmar una tarea con foto, para dar evidencia de que fue realizada. | Confirmar Tarea con Foto |  | 7
| Gestión de Tareas | TA-006 | Como administrador, quiero configurar rotación automática de tareas, para que las responsabilidades sean equitativas. | Rotación Automática |  | 5
| Gestión de Tareas | TA-007 | Como usuario, quiero ver el historial de tareas completadas, para llevar un registro de logros. | Historial de Tareas |  | 6 | 2 | 5
| Gestión de Tareas | TA-008 | Como usuario, quiero ver la lista de tareas pendientes, para organizar mi tiempo y colaborar con el grupo. | Ver Tareas Pendientes |  | 4 | 2 | 5 | 3
E-06 | Comunicación y Colaboración | CO-001 | Como usuario, quiero tener un chat grupal con mis roommates en el comentario de la tarea, para coordinar rápidamente tareas y actividades. | Chat Grupal |  |  | 4 | 5 | 5
| Comunicación y Colaboración | CO-002 | Como usuario, quiero fijar mensajes en el chat, para destacar información importante. | Fijar Mensajes
| Comunicación y Colaboración | CO-003 | Como usuario, quiero usar stickers o reacciones en los mensajes, para expresarme mejor. | Stickers/Reacciones
| Comunicación y Colaboración | CO-004 | Como usuario, quiero un tablón de anuncios del hogar, para publicar información relevante que todos vean. | Tablón de Anuncios |  |  | 4 | 5 | 5
E-07 | Compras y Finanzas | FI-001 | Como usuario, quiero crear listas de compras compartidas, para organizarnos con lo que falta en casa. | Lista de Compras |  |  | 2 | 4 | 6
| Compras y Finanzas | FI-002 | Como usuario, quiero ver la lista de compras en tiempo real, para evitar duplicar compras. | Lista en Tiempo Real |  |  | 2 | 4 | 12
| Compras y Finanzas | FI-003 | Como usuario, quiero que las deudas se calculen automáticamente, para mantener cuentas claras. | Cálculo Automático Deudas |  |  | 2
| Compras y Finanzas | FI-004 | Como usuario, quiero saldar cuentas pendientes con mis roommates, para evitar conflictos. | Saldar Cuentas
| Compras y Finanzas | FI-005 | Como usuario, quiero generar reportes de gastos del hogar, para analizar el uso del dinero. | Reportes de Gastos |  |  | 2 | 5 | 4
| Compras y Finanzas | FI-006 | Como usuario, quiero registrar gastos manualmente, para que todos estén informados de los aportes. | Registro de Gastos |  |  | 2 | 5 | 4
E-08 | Gamificación y Recompensas | GA-001 | Como administrador, quiero configurar recompensas por tareas, para incentivar la colaboración. | Configurar Recompensas |  |  | 4 | 6 | 4
| Gamificación y Recompensas | GA-002 | Como usuario, quiero ganar puntos por mis acciones, para sentir reconocimiento. | Ganar Puntos |  |  | 4 | - | 2
| Gamificación y Recompensas | GA-003 | Como usuario, quiero ver un ranking mensual de participación, para motivarnos a colaborar más. | Ranking Mensual |  |  | 4 | 4 | 2
| Gamificación y Recompensas | GA-004 | Como usuario, quiero ver estadísticas de participación, para analizar nuestro desempeño como grupo. | Estadísticas Participación |  |  | 4 | 4 | 4
E-09 | Notificaciones y Preferencias | NO-001 | Como usuario, quiero configurar mis preferencias de notificaciones, para recibir solo lo que me interesa. | Preferencias Notificaciones |  |  | 3 | 3 | 2 | Suma Angel | 33.5 | Sprint 3 2 semanas
| Notificaciones y Preferencias | NO-002 | Como usuario, quiero recibir notificaciones push, para estar al tanto de actividades y recordatorios. | Notificaciones Push |  |  | 3 | 2 | 8 | Suma franco | 47
| Notificaciones y Preferencias | NO-003 | Como usuario, quiero poder seleccionar el idioma de la interfaz, que pueda interactuar con la aplicación en el idioma con el que me sienta más cómodo. | Idiomas |  | 1 | 1 | 1
| Notificaciones y Preferencias | NO-004 | Como usuario, quiero tener un canal donde pueda pedir ayuda, para resolver dudas y reportar errores | Ayuda |  |  | 3 | 3 | 4
| Notificaciones y Preferencias | NO-005 | Como usuario, quiero poder elegir entre tema oscuro o claro, para usar la app cómodamente. | Tema Oscuro/Claro |  | 1 | 1 | 1
| Notificaciones y Preferencias | NO-004 | Como usuario, quiero que el tema de la app se adapte automáticamente al sistema, para mayor comodidad. | Tema Automático |  | 1 | 1 | 0.5
E-10 | Suscripciones | SU-001 | Como usuario, quiero que mi suscripción se renueve o expire automáticamente, para no preocuparme por el estado de la cuenta. | Gestión Suscripción |  |  | 3 | 4 | 8
| Suscripciones | SU-002 | Como usuario tester, quiero acceder a una suscripción de prueba, para experimentar la app antes de pagar. | Suscripción Tester |  |  | 3 | - | 2
| Suscripciones | SU-003 | Como usuario, quiero ver los planes y beneficios disponibles, para elegir el más adecuado para mí. | Planes y Beneficios |  |  | 3 | 6 | 5
| Suscripciones | SU-004 | Como usuario, quiero poder seleccionar un hogar al cual aumentar la suscripción, para disfrutar de beneficios que mejoren la gestión del hogar | Suscribirme |  |  | 3 | 3 | 8
| Suscripciones | SU-005 | Como usuario, quiero tener acceso a una prueba gratis a una suscripción, para conocer beneficios premium de la plataforma. | Prueba gratis |  |  | 4 | 1 | 2
| Suscripciones | SU-006 | Como usuario, quiero poder administrar mis metodos de pago, para agilizar el pago de suscripciones | Metodos de Pago |  |  | 4 | 6 | 6
| Suscripciones | SU-007 | Como usuario , quiero tener acceso a cancelar mi suscripción antes que se renueve, para evitar gastos no deseados | Cancelar Suscripción |  |  | 3 | 3 | 2
| Feature | FT-001 | Como administrador, quiero compartir la ubicación del hogar, para otros usuarios puedan encontrarme | Compartir Ubicación
| Feature | FT-002 | Como usuario, quiero tener una casa virtual/mascota, para decorar, interactuar y coordinar actividades con mis roommates de una forma divertida. | Hogar Virtual
| Feature | FT-003 | Como usuario, quiero tener topicos a los cuales hacer match colaborativamente, para ayudar a escojer el panorama | Match