## Bitacora Daily Meeting
BITACORA DAILY MEETING
Fecha | Presentes | preguntas | Respuestas | Comentario
2025-09-23 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Cree endpoints para crear la lista de compras y la creación del primer websocket.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Seguiré creando endpoints e investigaré sobre la mejor vía posible para crear de manera optima un websocket (por hogar, feature o usuario)
|  | ¿tienes impedimentos? | No por ahora.
2025-09-23 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Implementar acceso biometrico, avanzar vista de invitaciones, implementé de forma parcial el "compartir invitación" para las principales redes sociales y correo.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Comenzar a diseñar los mockups de las vistas de "Tareas" y desarrollar estas mismas.
|  | ¿tienes impedimentos? | Tengo problemas para implementar los buttonssheets
2025-09-25 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Mejoré las respuestas del websocket para el sistema de peticiones por código del frontend
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Crear el websocket por hogar
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-09-25 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Busque solucionar el problema de los buttons sheets, no pude solucionarlo y lo dejaré como deuda tecnica para tomarla durante el fin de semana con más calma. Actualice el tab "Tareas" para ya mostrar un listado "mock" de tareas.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Terminar los mocks de "Tareas" y desarrollar las vistas, actualizar los tabs buttons por unos más esteticos.
|  | ¿tienes impedimentos? | Aun sigo con problemas con los buttons sheets pero lo trabajaré con más calma el fin de semana.
2025-09-27 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Preparamos documentos para mostrar al profesor y cree el websocket para la lista de compras
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Crear documentación del websocket para agilizar el desarrollo frontend y comenzar algunas APIs de tareas.
|  | ¿tienes impedimentos? | No
2025-09-27 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Crear y actualizar y migrar los criterios de aceptación tanto en "Azure DevOps" como en el Excel del backlog.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Actualizar los tabs buttons y migrar los criterios de aceptación.
|  | ¿tienes impedimentos? | No tengo por el momento
2025-09-28 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Terminar las APIs de tareas y probarlas en Insomnia (REST Browser)
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Descansar.
|  | ¿tienes impedimentos? | Tengo vacaciones programadas
2025-09-28 | Ángel | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Se Actualizaron los tabs buttons, las animaciones de paginación, se agregaron las variables de entorno al proyecto en "expo", se agregó QR code para invitaciones, se agregó actualizar hogar, eliminar hogar, cerrar todas las sesiónes, se arregló acceso biometrico, actualización de apariencias e idioma,
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Crear y actualizar y migrar los criterios de aceptación tanto en "Azure DevOps" como en el Excel del backlog, implementar quitar usuario del hogar.
|  | ¿tienes impedimentos? | No tengo por el momento
2025-10-11 | Franco | ¿que hiciste desde la ultima daily? | Volví de las vacaciones y corregí unos bugs que fueron registrados en Azure DevOps.
|  | ¿que harás hasta la proxima daily? | Investigué el desarrollo de "intenciones" de Alexa con Azure Bot Services y Amazon Alexa.
|  | ¿tienes impedimentos? | Tiempo de espera para que llegue la Alexa comprada.