## Sprint Retrospective
ID | Fecha | Sprint | ¿Que me gustó? | ¿Que aprendí? | ¿En que fallamos? | ¿Que me gustaria mejorar?
ID-002 | 2025-10-12 | Sprint 2 | La facilidad para integrar servicios externos (SendGrid) | Construcción de skills con Alexa Developer Console | Builds de APKs | Registrar los bugs en un lugar para que no se nos olvide
|  |  | Pipeline integrado funcionando correctamente | Compartir pantalla del celular a tiempo real en el computador | Tuvimos deuda técnica del sprint anterior pero se compensó en este sprint correctamente | Administración del tiempo libre entre trabajo/proyecto
|  |  | Build funcional usable | Implementar el websocket en un entorno productivo | En la presentación no pudimos mostrar todo el flujo ensayado | Cronometrar presentaciones para mejorar nuestro uso del tiempo disponible
|  |  | Creación de websocket | Integración de SendGrid para envío de notificaciones por correo electrónico
Investigación Alexa